## Portada
Portada
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:08Z
Campo | Valor
Nombre del estudio/proyecto | Monitoreo
Audiencia | Equipo interno
Perfil | accreditation_monitoring
Fecha y hora de generación | 2026-06-18T14:52:08Z
Fuente de datos | QA Estudiantes
Última actualización | 2026-06-18T12:00:00-05:00
Total de registros procesados | 100
Número de distritos | S/D
Número de UMP | 0
Número de manzanas | 0
Número de responsables/encuestadores | 0
Estado general de campo | Pendiente
Alertas/casos internos registrados | Sin alertas/casos internos registrados.

## Resumen operativo
Resumen operativo
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:08Z
Indicador | Valor
Efectivas | 76
Pendientes universo | 100
Brecha contra mínimo | 31
% sobre mínimo | 71.0%
% sobre universo | 43.2%
Actores | 4
Segmentos | 7
Filas internas de seguimiento | 6

## Avance general
Avance general
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:08Z
Indicador | Universo | Efectivas | Pendientes | % avance universo | % cobertura | Estado de avance | Mínimo/meta operativa | % sobre mínimo | % sobre universo | Brecha contra mínimo | Estado interno
Total | 176 | 76 | 100 | 43.2% | 43.2% | En avance | 107 | 71% | 43.2% | 31 | En avance

## Avance por actor
Avance por actor
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:08Z
Actor | Universo | Efectivas | Pendientes | % avance universo | % cobertura | Último aumento | Estado de avance | Mínimo/meta operativa | % sobre mínimo | % sobre universo | Brecha contra mínimo | Estado interno
Estudiantes | 80 | 38 | 42 | 47.5% | 47.5% | 2026-06-16 | En avance | 48 | 79.2% | 47.5% | 10 | En avance
Docentes | 36 | 9 | 27 | 25% | 25% | 2026-06-15 | En avance | 22 | 40.9% | 25% | 13 | En avance
Egresados | 42 | 18 | 24 | 42.9% | 42.9% | 2026-06-16 | En avance | 25 | 72% | 42.9% | 7 | En avance
Empleadores | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 61.1% | 2026-06-14 | En avance | 12 | 91.7% | 61.1% | 1 | Cerca del mínimo

## Avance diario
Avance diario
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:08Z
Bloque | Fecha | Actor | Nuevas efectivas | Efectivas acumuladas | Universo | Parciales | Rechazos | Pendientes | % avance universo acumulado | Variación diaria | Estado de avance | Mínimo/meta operativa | % sobre mínimo acumulado | Brecha contra mínimo
General | 2026-06-10 |  | 5 | 5 | 176 | 1 | 0 | 171 | 2.8% | 5 | En avance | 107 | 4.7% | 102
General | 2026-06-11 |  | 8 | 13 | 176 | 2 | 1 | 163 | 7.4% | 8 | En avance | 107 | 12.1% | 94
General | 2026-06-12 |  | 10 | 23 | 176 | 2 | 0 | 153 | 13.1% | 10 | En avance | 107 | 21.5% | 84
General | 2026-06-13 |  | 12 | 35 | 176 | 3 | 1 | 141 | 19.9% | 12 | En avance | 107 | 32.7% | 72
General | 2026-06-14 |  | 14 | 49 | 176 | 3 | 2 | 127 | 27.8% | 14 | En avance | 107 | 45.8% | 58
General | 2026-06-15 |  | 13 | 62 | 176 | 2 | 1 | 114 | 35.2% | 13 | En avance | 107 | 57.9% | 45
General | 2026-06-16 |  | 14 | 76 | 176 | 3 | 1 | 100 | 43.2% | 14 | En avance | 107 | 71% | 31
Por actor | 2026-06-10 | Estudiantes | 3 | 3 | 80 | 1 | 0 | 77 | 3.8% | 3 | En avance | 48 | 6.2% | 45
Por actor | 2026-06-11 | Estudiantes | 5 | 8 | 80 | 2 | 0 | 72 | 10% | 5 | En avance | 48 | 16.7% | 40
Por actor | 2026-06-12 | Estudiantes | 6 | 14 | 80 | 2 | 0 | 66 | 17.5% | 6 | En avance | 48 | 29.2% | 34
Por actor | 2026-06-13 | Estudiantes | 7 | 21 | 80 | 2 | 0 | 59 | 26.2% | 7 | En avance | 48 | 43.8% | 27
Por actor | 2026-06-14 | Estudiantes | 6 | 27 | 80 | 2 | 1 | 53 | 33.8% | 6 | En avance | 48 | 56.2% | 21
Por actor | 2026-06-15 | Estudiantes | 5 | 32 | 80 | 2 | 0 | 48 | 40% | 5 | En avance | 48 | 66.7% | 16
Por actor | 2026-06-16 | Estudiantes | 6 | 38 | 80 | 2 | 0 | 42 | 47.5% | 6 | En avance | 48 | 79.2% | 10
Por actor | 2026-06-10 | Docentes | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0% | 0 | Sin avance | 22 | 0% | 22
Por actor | 2026-06-11 | Docentes | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 35 | 2.8% | 1 | En avance | 22 | 4.5% | 21
Por actor | 2026-06-12 | Docentes | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 | 34 | 5.6% | 1 | En avance | 22 | 9.1% | 20
Por actor | 2026-06-13 | Docentes | 2 | 4 | 36 | 1 | 0 | 32 | 11.1% | 2 | En avance | 22 | 18.2% | 18
Por actor | 2026-06-14 | Docentes | 2 | 6 | 36 | 1 | 1 | 30 | 16.7% | 2 | En avance | 22 | 27.3% | 16
Por actor | 2026-06-15 | Docentes | 2 | 8 | 36 | 1 | 0 | 28 | 22.2% | 2 | En avance | 22 | 36.4% | 14
Por actor | 2026-06-16 | Docentes | 1 | 9 | 36 | 0 | 0 | 27 | 25% | 1 | En avance | 22 | 40.9% | 13
Por actor | 2026-06-10 | Egresados | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 41 | 2.4% | 1 | En avance | 25 | 4% | 24
Por actor | 2026-06-11 | Egresados | 2 | 3 | 42 | 1 | 0 | 39 | 7.1% | 2 | En avance | 25 | 12% | 22
Por actor | 2026-06-12 | Egresados | 2 | 5 | 42 | 1 | 0 | 37 | 11.9% | 2 | En avance | 25 | 20% | 20
Por actor | 2026-06-13 | Egresados | 2 | 7 | 42 | 1 | 0 | 35 | 16.7% | 2 | En avance | 25 | 28% | 18
Por actor | 2026-06-14 | Egresados | 4 | 11 | 42 | 1 | 1 | 31 | 26.2% | 4 | En avance | 25 | 44% | 14
Por actor | 2026-06-15 | Egresados | 3 | 14 | 42 | 1 | 0 | 28 | 33.3% | 3 | En avance | 25 | 56% | 11
Por actor | 2026-06-16 | Egresados | 4 | 18 | 42 | 1 | 0 | 24 | 42.9% | 4 | En avance | 25 | 72% | 7
Por actor | 2026-06-10 | Empleadores | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 5.6% | 1 | En avance | 12 | 8.3% | 11
Por actor | 2026-06-11 | Empleadores | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 5.6% | 0 | En avance | 12 | 8.3% | 11
Por actor | 2026-06-12 | Empleadores | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 16 | 11.1% | 1 | En avance | 12 | 16.7% | 10
Por actor | 2026-06-13 | Empleadores | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 15 | 16.7% | 1 | En avance | 12 | 25% | 9
Por actor | 2026-06-14 | Empleadores | 2 | 5 | 18 | 1 | 1 | 13 | 27.8% | 2 | En avance | 12 | 41.7% | 7
Por actor | 2026-06-15 | Empleadores | 3 | 8 | 18 | 1 | 0 | 10 | 44.4% | 3 | En avance | 12 | 66.7% | 4
Por actor | 2026-06-16 | Empleadores | 3 | 11 | 18 | 1 | 0 | 7 | 61.1% | 3 | En avance | 12 | 91.7% | 1

## Avance por segmento
Avance por segmento
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:08Z
Segmento | Actor | Universo | Efectivas | Pendientes | % avance universo | % cobertura | Estado de avance | Mínimo/meta operativa | % sobre mínimo | Brecha contra mínimo | Estado interno
Programa: Ingeniería | Estudiantes | 42 | 21 | 21 | 50% | 50% | En avance | 25 | 84% | 4 | Cerca del mínimo
Programa: Gestión | Estudiantes | 38 | 17 | 21 | 44.7% | 44.7% | En avance | 23 | 73.9% | 6 | En avance
Facultad: Tiempo completo | Docentes | 20 | 7 | 13 | 35% | 35% | En avance | 13 | 53.8% | 6 | En avance
Facultad: Tiempo parcial | Docentes | 16 | 2 | 14 | 12.5% | 12.5% | En avance | 9 | 22.2% | 7 | En avance
Programa: Ingeniería | Egresados | 42 | 18 | 24 | 42.9% | 42.9% | En avance | 25 | 72% | 7 | En avance
Tipo: Empresa aliada | Empleadores | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 61.1% | En avance | 12 | 91.7% | 1 | Cerca del mínimo
Programa: Derecho sin registros | Estudiantes | 12 | 0 | 12 | 0% | 0% | Sin avance | 8 | 0% | 8 | Sin avance

## Metas internas por actor
Metas internas por actor
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:08Z
Actor | Universo | Mínimo/meta operativa | Efectivas | % sobre mínimo | % sobre universo | Brecha contra mínimo | Último aumento | Estado interno
Estudiantes | 80 | 48 | 38 | 79.2% | 47.5% | 10 | 2026-06-16 | En avance
Docentes | 36 | 22 | 9 | 40.9% | 25% | 13 | 2026-06-15 | En avance
Egresados | 42 | 25 | 18 | 72% | 42.9% | 7 | 2026-06-16 | En avance
Empleadores | 18 | 12 | 11 | 91.7% | 61.1% | 1 | 2026-06-14 | Cerca del mínimo

## Pendientes por actor
Pendientes por actor
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:08Z
Actor | Universo | Mínimo/meta operativa | Efectivas | Pendientes | Brecha contra mínimo | % sobre mínimo | % sobre universo | Último aumento | Estado interno
Estudiantes | 80 | 48 | 38 | 42 | 10 | 79.2% | 47.5% | 2026-06-16 | En avance
Docentes | 36 | 22 | 9 | 27 | 13 | 40.9% | 25% | 2026-06-15 | En avance
Egresados | 42 | 25 | 18 | 24 | 7 | 72% | 42.9% | 2026-06-16 | En avance
Empleadores | 18 | 12 | 11 | 7 | 1 | 91.7% | 61.1% | 2026-06-14 | Cerca del mínimo

## Control de seguimiento
Control de seguimiento
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:08Z
Indicador | Valor | Actor | Estado | Casos
Efectivas | 76
Pendientes universo | 78
Brecha mínimo | 31
Actores bajo mínimo | 3
|  | Docentes | Seguimiento abierto | 13
|  | Egresados | Seguimiento abierto | 7
|  | Estudiantes | Bajo mínimo
|  | Docentes | Bajo mínimo
|  | Egresados | Bajo mínimo
|  | Empleadores | Bajo mínimo

## Casos accionables
Casos accionables
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:08Z
Prioridad | Tipo de alerta | Actor | ID caso | Descripción | Fuente
Alta | Actor faltante | Sin actor | ACR-RAW-MISSING-ACTOR | Fila con actor institucional no asignado. | QA edge
Media | Baja cobertura | Docentes | ACR-RAW-0048 | Actor por debajo del mínimo interno. | QA metas
Media | Fecha faltante | Estudiantes | ACR-RAW-MISSING-DATE | Fila sin fecha de avance. | QA edge
Alta | Actor faltante | Sin actor | ACR-RAW-MISSING-ACTOR | Fila con actor institucional no asignado. | QA edge
Media | Baja cobertura | Docentes | ACR-RAW-0048 | Actor por debajo del mínimo interno. | QA metas
Media | Fecha faltante | Estudiantes | ACR-RAW-MISSING-DATE | Fila sin fecha de avance. | QA edge

## Fuentes y actualización
Fuentes y actualización
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:08Z
Tipo | Fuente de datos | Rol | Conector | Fecha/hora de publicación | Ultima actualización | Registros procesados | Registros excluidos | Session id | Spreadsheet destino | Warnings | Supuestos de configuración | Actor | Canal | Fuente | Efectivas | Parciales | Rechazos plataforma | Total respuestas | Primer día | Última respuesta | Última efectiva | Seccion | Concepto | Campo | Campo detectado | Etiqueta publicación | Origen | Estado
Fuente | QA Estudiantes | respuestas |  | 2026-06-18T14:52:08Z | 2026-06-18T12:00:00-05:00 | 47 |  |  |  |  | Perfil acreditación activo ¦ Cuotas/rutas no configuradas o no disponibles
Fuente | QA Docentes | respuestas |  | 2026-06-18T14:52:08Z | 2026-06-18T12:00:00-05:00 | 15 |  |  |  |  | Perfil acreditación activo ¦ Cuotas/rutas no configuradas o no disponibles
Fuente | QA Egresados | respuestas |  | 2026-06-18T14:52:08Z | 2026-06-18T12:00:00-05:00 | 25 |  |  |  |  | Perfil acreditación activo ¦ Cuotas/rutas no configuradas o no disponibles
Fuente | QA Empleadores | respuestas |  | 2026-06-18T14:52:08Z | 2026-06-18T12:00:00-05:00 | 12 |  |  |  |  | Perfil acreditación activo ¦ Cuotas/rutas no configuradas o no disponibles
Fuente | QA Edge | respuestas |  | 2026-06-18T14:52:08Z | 2026-06-18T12:00:00-05:00 | 1 |  |  |  |  | Perfil acreditación activo ¦ Cuotas/rutas no configuradas o no disponibles
Corte | Monitoreo | publicación | Prosecnur | 2026-06-18T14:52:08Z | 2026-06-18T12:00:00-05:00 | 100 | 0 |  |  | Sin advertencias técnicas registradas. | Perfil acreditación activo ¦ Cuotas/rutas no configuradas o no disponibles
[12 empty] | Estudiantes | Kobo | qa_kobo_estudiantes | 38 | 6 | 2 | 46 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-06-16
[12 empty] | Docentes | Sheets | qa_sheet_docentes | 9 | 5 | 1 | 15 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 2026-06-15
[12 empty] | Egresados | SurveyMonkey | qa_sm_egresados | 18 | 4 | 3 | 25 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-06-16
[12 empty] | Empleadores | Sheets | qa_sheet_empleadores | 11 | 1 | 0 | 12 | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 2026-06-14
[22 empty] | Avance de campo | ID caso | _uuid | _uuid | ID caso | config | Disponible
[22 empty] | Encuestadores y rutas | Enumerador |  |  |  | config | No configurado
[22 empty] | Avance de campo | Fecha | fecha | fecha | Fecha de encuesta | config | Disponible
[22 empty] | Avance de campo | Estado | status | status | Estado del caso | config | Disponible
[22 empty] | Validacion de tiempos | Duracion |  |  |  | config | No configurado

## Auditoría técnica
Auditoría técnica
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:08Z
Prioridad | Tipo de alerta | Actor | ID caso | Descripción | Fuente | Tipo registro | response_id | _uuid | .source_id | .source_role | .source_label | Seccion | Concepto | Campo | Campo detectado | Etiqueta publicación | Origen | Estado | Familia de monitoreo | Audiencia | Sección UI / componente | Dato o cálculo existente | Sección publicada | Campos faltantes tolerados
Alta | Actor faltante | Sin actor | ACR-RAW-MISSING-ACTOR | Fila con actor institucional no asignado. | QA edge
Media | Baja cobertura | Docentes | ACR-RAW-0048 | Actor por debajo del mínimo interno. | QA metas
Media | Fecha faltante | Estudiantes | ACR-RAW-MISSING-DATE | Fila sin fecha de avance. | QA edge
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0001 | uuid-acreditacion-0001 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0002 | uuid-acreditacion-0002 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0003 | uuid-acreditacion-0003 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0004 | uuid-acreditacion-0004 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0005 | uuid-acreditacion-0005 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0006 | uuid-acreditacion-0006 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0007 | uuid-acreditacion-0007 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0008 | uuid-acreditacion-0008 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0009 | uuid-acreditacion-0009 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0010 | uuid-acreditacion-0010 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0011 | uuid-acreditacion-0011 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0012 | uuid-acreditacion-0012 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0013 | uuid-acreditacion-0013 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0014 | uuid-acreditacion-0014 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0015 | uuid-acreditacion-0015 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0016 | uuid-acreditacion-0016 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0017 | uuid-acreditacion-0017 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0018 | uuid-acreditacion-0018 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0019 | uuid-acreditacion-0019 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0020 | uuid-acreditacion-0020 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0021 | uuid-acreditacion-0021 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0022 | uuid-acreditacion-0022 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0023 | uuid-acreditacion-0023 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0024 | uuid-acreditacion-0024 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0025 | uuid-acreditacion-0025 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0026 | uuid-acreditacion-0026 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0027 | uuid-acreditacion-0027 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0028 | uuid-acreditacion-0028 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0029 | uuid-acreditacion-0029 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0030 | uuid-acreditacion-0030 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0031 | uuid-acreditacion-0031 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0032 | uuid-acreditacion-0032 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0033 | uuid-acreditacion-0033 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0034 | uuid-acreditacion-0034 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0035 | uuid-acreditacion-0035 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0036 | uuid-acreditacion-0036 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0037 | uuid-acreditacion-0037 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0038 | uuid-acreditacion-0038 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0039 | uuid-acreditacion-0039 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0040 | uuid-acreditacion-0040 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0041 | uuid-acreditacion-0041 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0042 | uuid-acreditacion-0042 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0043 | uuid-acreditacion-0043 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0044 | uuid-acreditacion-0044 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0045 | uuid-acreditacion-0045 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0046 | uuid-acreditacion-0046 | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0047 | uuid-acreditacion-0047 | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0048 | uuid-acreditacion-0048 | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0049 | uuid-acreditacion-0049 | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0050 | uuid-acreditacion-0050 | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0051 | uuid-acreditacion-0051 | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0052 | uuid-acreditacion-0052 | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0053 | uuid-acreditacion-0053 | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0054 | uuid-acreditacion-0054 | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0055 | uuid-acreditacion-0055 | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0056 | uuid-acreditacion-0056 | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0057 | uuid-acreditacion-0057 | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0058 | uuid-acreditacion-0058 | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0059 | uuid-acreditacion-0059 | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0060 | uuid-acreditacion-0060 | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0061 | uuid-acreditacion-0061 | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0062 | uuid-acreditacion-0062 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0063 | uuid-acreditacion-0063 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0064 | uuid-acreditacion-0064 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0065 | uuid-acreditacion-0065 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0066 | uuid-acreditacion-0066 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0067 | uuid-acreditacion-0067 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0068 | uuid-acreditacion-0068 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0069 | uuid-acreditacion-0069 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0070 | uuid-acreditacion-0070 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0071 | uuid-acreditacion-0071 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0072 | uuid-acreditacion-0072 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0073 | uuid-acreditacion-0073 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0074 | uuid-acreditacion-0074 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0075 | uuid-acreditacion-0075 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0076 | uuid-acreditacion-0076 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0077 | uuid-acreditacion-0077 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0078 | uuid-acreditacion-0078 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0079 | uuid-acreditacion-0079 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0080 | uuid-acreditacion-0080 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0081 | uuid-acreditacion-0081 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0082 | uuid-acreditacion-0082 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0083 | uuid-acreditacion-0083 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0084 | uuid-acreditacion-0084 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0085 | uuid-acreditacion-0085 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0086 | uuid-acreditacion-0086 | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0087 | uuid-acreditacion-0087 | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0088 | uuid-acreditacion-0088 | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0089 | uuid-acreditacion-0089 | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0090 | uuid-acreditacion-0090 | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0091 | uuid-acreditacion-0091 | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0092 | uuid-acreditacion-0092 | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0093 | uuid-acreditacion-0093 | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0094 | uuid-acreditacion-0094 | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0095 | uuid-acreditacion-0095 | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0096 | uuid-acreditacion-0096 | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0097 | uuid-acreditacion-0097 | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-0098 | uuid-acreditacion-0098 | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-MISSING-DATE | uuid-acreditacion-missing-date | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
[6 empty] | Campos técnicos crudos | ACR-RAW-MISSING-ACTOR | uuid-acreditacion-missing-actor | qa_source_edge | respuestas | QA Edge
[12 empty] | Avance de campo | ID caso | _uuid | _uuid | ID caso | config | Disponible
[12 empty] | Encuestadores y rutas | Enumerador |  |  |  | config | No configurado
[12 empty] | Avance de campo | Fecha | fecha | fecha | Fecha de encuesta | config | Disponible
[12 empty] | Avance de campo | Estado | status | status | Estado del caso | config | Disponible
[12 empty] | Validacion de tiempos | Duracion |  |  |  | config | No configurado
[19 empty] | Acreditación / actores | Cliente | Reporte cliente acreditación | monitoreo_acreditacion_client_report_model()$summary | Resumen ejecutivo | Universo ausente queda No disponible
[19 empty] | Acreditación / actores | Cliente | Resumen por actores | client_report$actors agregado | Avance general | Universo ausente queda Sin universo configurado
[19 empty] | Acreditación / actores | Cliente | Tarjetas y tablas por actor | client_report$actors | Avance por actor | Actor ausente queda Sin actor
[19 empty] | Acreditación / actores | Cliente | Gráficos diarios | client_report$daily_general; client_report$daily_actor | Avance diario | Sin fecha produce estado factual vacío
[19 empty] | Acreditación / actores | Cliente | Distribución por controles | client_report$controls | Avance por segmento | Sin segmento produce estado factual vacío
[19 empty] | Acreditación / actores | Cliente | Cobertura por actor/segmento | client_report$actors; client_report$controls | Cobertura y pendientes | Sin universo queda Sin universo configurado
[19 empty] | Acreditación / actores | Cliente | Fuentes activas | client_report$sources; columnas .source_* agregadas | Fuentes y actualización | Actualización ausente queda No registrado

## Base técnica
Base técnica
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:08Z
response_id | _uuid | nombre_contacto | correo_contacto | telefono_contacto | dim_actor | carrera | fecha | status | efectiva | .source_id | .source_role | .source_label
ACR-RAW-0001 | uuid-acreditacion-0001 | Persona QA 01 | persona01@example.invalid | +51988000001 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-10 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0002 | uuid-acreditacion-0002 | Persona QA 02 | persona02@example.invalid | +51988000002 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-11 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0003 | uuid-acreditacion-0003 | Persona QA 03 | persona03@example.invalid | +51988000003 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-12 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0004 | uuid-acreditacion-0004 | Persona QA 04 | persona04@example.invalid | +51988000004 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-13 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0005 | uuid-acreditacion-0005 | Persona QA 05 | persona05@example.invalid | +51988000005 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-14 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0006 | uuid-acreditacion-0006 | Persona QA 06 | persona06@example.invalid | +51988000006 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-15 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0007 | uuid-acreditacion-0007 | Persona QA 07 | persona07@example.invalid | +51988000007 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-16 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0008 | uuid-acreditacion-0008 | Persona QA 08 | persona08@example.invalid | +51988000008 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-10 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0009 | uuid-acreditacion-0009 | Persona QA 09 | persona09@example.invalid | +51988000009 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-11 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0010 | uuid-acreditacion-0010 | Persona QA 10 | persona10@example.invalid | +51988000010 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-12 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0011 | uuid-acreditacion-0011 | Persona QA 11 | persona11@example.invalid | +51988000011 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-13 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0012 | uuid-acreditacion-0012 | Persona QA 12 | persona12@example.invalid | +51988000012 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-14 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0013 | uuid-acreditacion-0013 | Persona QA 13 | persona13@example.invalid | +51988000013 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-15 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0014 | uuid-acreditacion-0014 | Persona QA 14 | persona14@example.invalid | +51988000014 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-16 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0015 | uuid-acreditacion-0015 | Persona QA 15 | persona15@example.invalid | +51988000015 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-10 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0016 | uuid-acreditacion-0016 | Persona QA 16 | persona16@example.invalid | +51988000016 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-11 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0017 | uuid-acreditacion-0017 | Persona QA 17 | persona17@example.invalid | +51988000017 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-12 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0018 | uuid-acreditacion-0018 | Persona QA 18 | persona18@example.invalid | +51988000018 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-13 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0019 | uuid-acreditacion-0019 | Persona QA 19 | persona19@example.invalid | +51988000019 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-14 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0020 | uuid-acreditacion-0020 | Persona QA 20 | persona20@example.invalid | +51988000020 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-15 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0021 | uuid-acreditacion-0021 | Persona QA 21 | persona21@example.invalid | +51988000021 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-16 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0022 | uuid-acreditacion-0022 | Persona QA 22 | persona22@example.invalid | +51988000022 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-10 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0023 | uuid-acreditacion-0023 | Persona QA 23 | persona23@example.invalid | +51988000023 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-11 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0024 | uuid-acreditacion-0024 | Persona QA 24 | persona24@example.invalid | +51988000024 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-12 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0025 | uuid-acreditacion-0025 | Persona QA 25 | persona25@example.invalid | +51988000025 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-13 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0026 | uuid-acreditacion-0026 | Persona QA 26 | persona26@example.invalid | +51988000026 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-14 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0027 | uuid-acreditacion-0027 | Persona QA 27 | persona27@example.invalid | +51988000027 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-15 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0028 | uuid-acreditacion-0028 | Persona QA 28 | persona28@example.invalid | +51988000028 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-16 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0029 | uuid-acreditacion-0029 | Persona QA 29 | persona29@example.invalid | +51988000029 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-10 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0030 | uuid-acreditacion-0030 | Persona QA 30 | persona30@example.invalid | +51988000030 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-11 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0031 | uuid-acreditacion-0031 | Persona QA 31 | persona31@example.invalid | +51988000031 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-12 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0032 | uuid-acreditacion-0032 | Persona QA 32 | persona32@example.invalid | +51988000032 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-13 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0033 | uuid-acreditacion-0033 | Persona QA 33 | persona33@example.invalid | +51988000033 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-14 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0034 | uuid-acreditacion-0034 | Persona QA 34 | persona34@example.invalid | +51988000034 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-15 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0035 | uuid-acreditacion-0035 | Persona QA 35 | persona35@example.invalid | +51988000035 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-16 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0036 | uuid-acreditacion-0036 | Persona QA 36 | persona36@example.invalid | +51988000036 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-10 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0037 | uuid-acreditacion-0037 | Persona QA 37 | persona37@example.invalid | +51988000037 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-11 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0038 | uuid-acreditacion-0038 | Persona QA 38 | persona38@example.invalid | +51988000038 | Estudiantes | Ingeniería | 2026-06-12 | responded | TRUE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0039 | uuid-acreditacion-0039 | Persona QA 39 | persona39@example.invalid | +51988000039 | Estudiantes | Gestión | 2026-06-13 | partial | FALSE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0040 | uuid-acreditacion-0040 | Persona QA 40 | persona40@example.invalid | +51988000040 | Estudiantes | Gestión | 2026-06-14 | partial | FALSE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0041 | uuid-acreditacion-0041 | Persona QA 41 | persona41@example.invalid | +51988000041 | Estudiantes | Gestión | 2026-06-15 | partial | FALSE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0042 | uuid-acreditacion-0042 | Persona QA 42 | persona42@example.invalid | +51988000042 | Estudiantes | Gestión | 2026-06-16 | partial | FALSE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0043 | uuid-acreditacion-0043 | Persona QA 43 | persona43@example.invalid | +51988000043 | Estudiantes | Gestión | 2026-06-10 | partial | FALSE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0044 | uuid-acreditacion-0044 | Persona QA 44 | persona44@example.invalid | +51988000044 | Estudiantes | Gestión | 2026-06-11 | partial | FALSE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0045 | uuid-acreditacion-0045 | Persona QA 45 | persona45@example.invalid | +51988000045 | Estudiantes | Gestión | 2026-06-12 | rejection | FALSE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0046 | uuid-acreditacion-0046 | Persona QA 46 | persona46@example.invalid | +51988000046 | Estudiantes | Gestión | 2026-06-13 | rejection | FALSE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-0047 | uuid-acreditacion-0047 | Persona QA 47 | persona47@example.invalid | +51988000047 | Docentes | Tiempo completo | 2026-06-14 | responded | TRUE | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
ACR-RAW-0048 | uuid-acreditacion-0048 | Persona QA 48 | persona48@example.invalid | +51988000048 | Docentes | Tiempo completo | 2026-06-15 | responded | TRUE | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
ACR-RAW-0049 | uuid-acreditacion-0049 | Persona QA 49 | persona49@example.invalid | +51988000049 | Docentes | Tiempo completo | 2026-06-16 | responded | TRUE | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
ACR-RAW-0050 | uuid-acreditacion-0050 | Persona QA 50 | persona50@example.invalid | +51988000050 | Docentes | Tiempo completo | 2026-06-10 | responded | TRUE | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
ACR-RAW-0051 | uuid-acreditacion-0051 | Persona QA 51 | persona51@example.invalid | +51988000051 | Docentes | Tiempo completo | 2026-06-11 | responded | TRUE | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
ACR-RAW-0052 | uuid-acreditacion-0052 | Persona QA 52 | persona52@example.invalid | +51988000052 | Docentes | Tiempo completo | 2026-06-12 | responded | TRUE | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
ACR-RAW-0053 | uuid-acreditacion-0053 | Persona QA 53 | persona53@example.invalid | +51988000053 | Docentes | Tiempo completo | 2026-06-13 | responded | TRUE | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
ACR-RAW-0054 | uuid-acreditacion-0054 | Persona QA 54 | persona54@example.invalid | +51988000054 | Docentes | Tiempo completo | 2026-06-14 | responded | TRUE | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
ACR-RAW-0055 | uuid-acreditacion-0055 | Persona QA 55 | persona55@example.invalid | +51988000055 | Docentes | Tiempo completo | 2026-06-15 | responded | TRUE | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
ACR-RAW-0056 | uuid-acreditacion-0056 | Persona QA 56 | persona56@example.invalid | +51988000056 | Docentes | Tiempo parcial | 2026-06-16 | partial | FALSE | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
ACR-RAW-0057 | uuid-acreditacion-0057 | Persona QA 57 | persona57@example.invalid | +51988000057 | Docentes | Tiempo parcial | 2026-06-10 | partial | FALSE | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
ACR-RAW-0058 | uuid-acreditacion-0058 | Persona QA 58 | persona58@example.invalid | +51988000058 | Docentes | Tiempo parcial | 2026-06-11 | partial | FALSE | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
ACR-RAW-0059 | uuid-acreditacion-0059 | Persona QA 59 | persona59@example.invalid | +51988000059 | Docentes | Tiempo parcial | 2026-06-12 | partial | FALSE | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
ACR-RAW-0060 | uuid-acreditacion-0060 | Persona QA 60 | persona60@example.invalid | +51988000060 | Docentes | Tiempo parcial | 2026-06-13 | partial | FALSE | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
ACR-RAW-0061 | uuid-acreditacion-0061 | Persona QA 61 | persona61@example.invalid | +51988000061 | Docentes | Tiempo parcial | 2026-06-14 | rejection | FALSE | qa_source_docentes | respuestas | QA Docentes
ACR-RAW-0062 | uuid-acreditacion-0062 | Persona QA 62 | persona62@example.invalid | +51988000062 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-15 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0063 | uuid-acreditacion-0063 | Persona QA 63 | persona63@example.invalid | +51988000063 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-16 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0064 | uuid-acreditacion-0064 | Persona QA 64 | persona64@example.invalid | +51988000064 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-10 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0065 | uuid-acreditacion-0065 | Persona QA 65 | persona65@example.invalid | +51988000065 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-11 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0066 | uuid-acreditacion-0066 | Persona QA 66 | persona66@example.invalid | +51988000066 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-12 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0067 | uuid-acreditacion-0067 | Persona QA 67 | persona67@example.invalid | +51988000067 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-13 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0068 | uuid-acreditacion-0068 | Persona QA 68 | persona68@example.invalid | +51988000068 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-14 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0069 | uuid-acreditacion-0069 | Persona QA 69 | persona69@example.invalid | +51988000069 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-15 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0070 | uuid-acreditacion-0070 | Persona QA 70 | persona70@example.invalid | +51988000070 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-16 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0071 | uuid-acreditacion-0071 | Persona QA 71 | persona71@example.invalid | +51988000071 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-10 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0072 | uuid-acreditacion-0072 | Persona QA 72 | persona72@example.invalid | +51988000072 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-11 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0073 | uuid-acreditacion-0073 | Persona QA 73 | persona73@example.invalid | +51988000073 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-12 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0074 | uuid-acreditacion-0074 | Persona QA 74 | persona74@example.invalid | +51988000074 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-13 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0075 | uuid-acreditacion-0075 | Persona QA 75 | persona75@example.invalid | +51988000075 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-14 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0076 | uuid-acreditacion-0076 | Persona QA 76 | persona76@example.invalid | +51988000076 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-15 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0077 | uuid-acreditacion-0077 | Persona QA 77 | persona77@example.invalid | +51988000077 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-16 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0078 | uuid-acreditacion-0078 | Persona QA 78 | persona78@example.invalid | +51988000078 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-10 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0079 | uuid-acreditacion-0079 | Persona QA 79 | persona79@example.invalid | +51988000079 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-11 | responded | TRUE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0080 | uuid-acreditacion-0080 | Persona QA 80 | persona80@example.invalid | +51988000080 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-12 | partial | FALSE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0081 | uuid-acreditacion-0081 | Persona QA 81 | persona81@example.invalid | +51988000081 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-13 | partial | FALSE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0082 | uuid-acreditacion-0082 | Persona QA 82 | persona82@example.invalid | +51988000082 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-14 | partial | FALSE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0083 | uuid-acreditacion-0083 | Persona QA 83 | persona83@example.invalid | +51988000083 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-15 | partial | FALSE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0084 | uuid-acreditacion-0084 | Persona QA 84 | persona84@example.invalid | +51988000084 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-16 | rejection | FALSE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0085 | uuid-acreditacion-0085 | Persona QA 85 | persona85@example.invalid | +51988000085 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-10 | rejection | FALSE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0086 | uuid-acreditacion-0086 | Persona QA 86 | persona86@example.invalid | +51988000086 | Egresados | Ingeniería | 2026-06-11 | rejection | FALSE | qa_source_egresados | respuestas | QA Egresados
ACR-RAW-0087 | uuid-acreditacion-0087 | Persona QA 87 | persona87@example.invalid | +51988000087 | Empleadores | Empresa aliada | 2026-06-12 | responded | TRUE | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
ACR-RAW-0088 | uuid-acreditacion-0088 | Persona QA 88 | persona88@example.invalid | +51988000088 | Empleadores | Empresa aliada | 2026-06-13 | responded | TRUE | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
ACR-RAW-0089 | uuid-acreditacion-0089 | Persona QA 89 | persona89@example.invalid | +51988000089 | Empleadores | Empresa aliada | 2026-06-14 | responded | TRUE | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
ACR-RAW-0090 | uuid-acreditacion-0090 | Persona QA 90 | persona90@example.invalid | +51988000090 | Empleadores | Empresa aliada | 2026-06-15 | responded | TRUE | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
ACR-RAW-0091 | uuid-acreditacion-0091 | Persona QA 91 | persona91@example.invalid | +51988000091 | Empleadores | Empresa aliada | 2026-06-16 | responded | TRUE | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
ACR-RAW-0092 | uuid-acreditacion-0092 | Persona QA 92 | persona92@example.invalid | +51988000092 | Empleadores | Empresa aliada | 2026-06-10 | responded | TRUE | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
ACR-RAW-0093 | uuid-acreditacion-0093 | Persona QA 93 | persona93@example.invalid | +51988000093 | Empleadores | Empresa aliada | 2026-06-11 | responded | TRUE | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
ACR-RAW-0094 | uuid-acreditacion-0094 | Persona QA 94 | persona94@example.invalid | +51988000094 | Empleadores | Empresa aliada | 2026-06-12 | responded | TRUE | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
ACR-RAW-0095 | uuid-acreditacion-0095 | Persona QA 95 | persona95@example.invalid | +51988000095 | Empleadores | Empresa aliada | 2026-06-13 | responded | TRUE | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
ACR-RAW-0096 | uuid-acreditacion-0096 | Persona QA 96 | persona96@example.invalid | +51988000096 | Empleadores | Empresa aliada | 2026-06-14 | responded | TRUE | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
ACR-RAW-0097 | uuid-acreditacion-0097 | Persona QA 97 | persona97@example.invalid | +51988000097 | Empleadores | Empresa aliada | 2026-06-15 | responded | TRUE | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
ACR-RAW-0098 | uuid-acreditacion-0098 | Persona QA 98 | persona98@example.invalid | +51988000098 | Empleadores | Empresa aliada | 2026-06-16 | partial | FALSE | qa_source_empleadores | respuestas | QA Empleadores
ACR-RAW-MISSING-DATE | uuid-acreditacion-missing-date | Persona sin fecha | sin-fecha@example.invalid | +51988000000 | Estudiantes | Gestión |  | pending | FALSE | qa_source_estudiantes | respuestas | QA Estudiantes
ACR-RAW-MISSING-ACTOR | uuid-acreditacion-missing-actor | Persona sin actor | sin-actor@example.invalid | +51988000001 |  | Gestión | 2026-06-16 | partial | FALSE | qa_source_edge | respuestas | QA Edge