## Portada
Portada
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:05Z
Campo | Valor
Nombre del estudio/proyecto | Monitoreo
Audiencia | Equipo interno
Perfil | territorial_fieldwork
Fecha y hora de generación | 2026-06-18T14:52:05Z
Fuente de datos | QA Kobo Territorial
Última actualización | 2026-06-18T12:00:00-05:00
Total de registros procesados | 36
Número de distritos | 3
Número de UMP | 6
Número de manzanas | 6
Número de responsables/encuestadores | 3
Estado general de campo | En campo
Alertas/casos internos registrados | 54 alertas/casos internos en el corte.

## Resumen territorial
Resumen territorial
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:05Z
Bloque | Indicador | Valor
KPIs generales | total_respuestas | 36
KPIs generales | validas | 22
KPIs generales | meta | 31
KPIs generales | avance_pct | 71
Cobertura territorial | Distritos | 3
Cobertura territorial | UMP/manzanas | 6
Cobertura territorial | Responsables | 3
Cobertura territorial | Registros del corte | 36

## Ritmo diario
Ritmo diario
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:05Z
Bloque | Indicador | Valor | distrito | target | validas | total | avance_pct | brecha | zona | ump | manzana | tipo_manzana | titular_hoja_num | titular_manzana | responsable | pulso_code | rango_inicio | rango_fin | viviendas | poblacion | partial | rechazo | pendiente | status | last_record | date_label
KPIs generales | total_respuestas | 36
KPIs generales | validas | 22
KPIs generales | meta | 31
KPIs generales | avance_pct | 71
Avance por distrito |  |  | Lima Centro | 9 | 7 | 12 | 77.8% | 2
Avance por distrito |  |  | Lima Norte | 11 | 9 | 13 | 81.8% | 2
Avance por distrito |  |  | Lima Sur | 11 | 6 | 11 | 54.5% | 5
Avance por UMP/manzana |  |  | Lima Norte | 6 | 6 | 8 | 100% | 0 | ZN-01 | UMP-101 | MZ-01 | titular | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | 1 | 6 | 82 | 246 | 1 | 1 | 0 | completa | 2026-06-16
Avance por UMP/manzana |  |  | Lima Norte | 5 | 3 | 5 | 60% | 2 | ZN-01 | UMP-102 | MZ-02 | reemplazo | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | 7 | 11 | 74 | 221 | 1 | 0 | 1 | en_campo | 2026-06-15
Avance por UMP/manzana |  |  | Lima Centro | 5 | 7 | 8 | 140% | 0 | ZC-02 | UMP-201 | MZ-11 | titular | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | 1 | 5 | 69 | 204 | 0 | 1 | 0 | excedida | 2026-06-16
Avance por UMP/manzana |  |  | Lima Centro | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | ZC-02 | UMP-202 | MZ-12 | reemplazo | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | 6 | 9 | 63 | 188 | 1 | 1 | 2 | pendiente | 2026-06-13
Avance por UMP/manzana |  |  | Lima Sur | 6 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | ZS-03 | UMP-301 | MZ-21 | titular | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | 1 | 6 | 88 | 264 | 1 | 1 | 0 | en_campo | 2026-06-16
Avance por UMP/manzana |  |  | Lima Sur | 5 | 2 | 5 | 40% | 3 | ZS-03 | UMP-302 | MZ-22 | reemplazo | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | 7 | 11 | 71 | 213 | 0 | 1 | 2 | en_campo | 2026-06-16
Avance por responsable |  |  |  |  | 9 | 13 | [8 empty] | Ana Rojas | [9 empty] | 2026-06-16
Avance por responsable |  |  |  |  | 7 | 12 | [8 empty] | Bruno Vega | [9 empty] | 2026-06-16
Avance por responsable |  |  |  |  | 6 | 11 | [8 empty] | Carla Nuñez | [9 empty] | 2026-06-16
Avance diario |  |  |  |  | 3 | 6 | [19 empty] | 2026-06-10
Avance diario |  |  |  |  | 3 | 5 | [19 empty] | 2026-06-11
Avance diario |  |  |  |  | 3 | 5 | [19 empty] | 2026-06-12
Avance diario |  |  |  |  | 4 | 5 | [19 empty] | 2026-06-13
Avance diario |  |  |  |  | 4 | 5 | [19 empty] | 2026-06-14
Avance diario |  |  |  |  | 3 | 5 | [19 empty] | 2026-06-15
Avance diario |  |  |  |  | 2 | 5 | [19 empty] | 2026-06-16

## Manzanas y responsables
Manzanas y responsables
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:05Z
Distrito | Zona | UMP titular | Manzana titular | Tipo | UMP reemplazo | Manzana reemplazo | Responsable | Código encuestador | Rango | Viviendas | Población | Última actividad | Válidas | Estado operativo | Fuente asignación
Lima Centro | ZC-02 | UMP-201 | MZ-11 | Reemplazo | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | 6 | 63 | 188 | 2026-06-13 | 0 | Sin avance | Hoja de ruta
Lima Centro | ZC-02 | UMP-201 | MZ-11 | Titular |  |  | Bruno Vega | ENC-210 | 1 | 69 | 204 | 2026-06-16 | 7 | Con exceso | Hoja de ruta
Lima Norte | ZN-01 | UMP-101 | MZ-01 | Reemplazo | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | 7 | 74 | 221 | 2026-06-15 | 3 | En avance | Hoja de ruta
Lima Norte | ZN-01 | UMP-101 | MZ-01 | Titular |  |  | Ana Rojas | ENC-100 | 1 | 82 | 246 | 2026-06-16 | 6 | Completa | Hoja de ruta
Lima Sur | ZS-03 | UMP-301 | MZ-21 | Reemplazo | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | 7 | 71 | 213 | 2026-06-16 | 2 | En avance | Hoja de ruta
Lima Sur | ZS-03 | UMP-301 | MZ-21 | Titular |  |  | Carla Nuñez | ENC-330 | 1 | 88 | 264 | 2026-06-16 | 4 | En avance | Hoja de ruta

## Responsables y rutas
Responsables y rutas
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:05Z
Responsable | Código encuestador | Distritos | UMP asignadas | Manzanas asignadas | Manzanas con avance | Manzanas sin avance | Válidas | Pendientes | % avance | Última actividad | Estado
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | 2 | 2 | 2% | 0% | 9 | 0 | 100% | 2026-06-16 | Completa
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | 2 | 2 | 100% | 100% | 7 | 1 | 50% | 2026-06-16 | En avance
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | 2 | 2 | 2% | 0% | 6 | 0 | 100% | 2026-06-16 | Completa

## Cuotas por manzana
Cuotas por manzana
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:05Z
Distrito | Zona | UMP | Manzana | Tipo | Responsable | Código encuestador | Válidas | Cuota total | Pendientes | Exceso | % avance | Estado cuota | Sexo completo | Edad completa | Última actividad
Lima Centro | ZC-02 | UMP-201 | MZ-11 | Titular | Bruno Vega | ENC-210 | 7 | 5 | 0 | 2 | 140% | Excedida | Exceso | Exceso | 2026-06-16
Lima Centro | ZC-02 | UMP-202 | MZ-12 | Reemplazo | Bruno Vega | ENC-210 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0% | No iniciada | Faltante | Faltante | 2026-06-13
Lima Norte | ZN-01 | UMP-102 | MZ-02 | Reemplazo | Ana Rojas | ENC-100 | 3 | 5 | 2 | 0 | 60% | En campo | Faltante | Faltante | 2026-06-15
Lima Sur | ZS-03 | UMP-301 | MZ-21 | Titular | Carla Nuñez | ENC-330 | 4 | 6 | 2 | 0 | 66.7% | En campo | Faltante | Faltante | 2026-06-16
Lima Sur | ZS-03 | UMP-302 | MZ-22 | Reemplazo | Carla Nuñez | ENC-330 | 2 | 5 | 3 | 0 | 40% | En campo | Faltante | Faltante | 2026-06-16
Lima Norte | ZN-01 | UMP-101 | MZ-01 | Titular | Ana Rojas | ENC-100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | Completa | Completo | Sin configuración | 2026-06-16

## Llenado sexo y edad
Llenado sexo y edad
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:05Z
Bloque | Sexo / Edad | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60+ | Total sexo | Distrito | UMP | Manzana | Responsable | Estado cuota | Hombre 18-29 | Hombre 30-44 | Hombre 45-59 | Hombre 60+ | Mujer 18-29 | Mujer 30-44 | Mujer 45-59 | Mujer 60+ | Total observado | Total esperado | Faltantes | Excesos | Sexo | Edad | Esperado | Observado | Faltante | Exceso | Estado
Matriz esperada sexo/edad | Hombre | 6 | 6 | 5 | 0 | 17
Matriz esperada sexo/edad | Mujer | 6 | 6 | 2 | 0 | 14
Matriz esperada sexo/edad | Total edad | 12 | 12 | 7 | 0 | 31
Llenado observado por UMP/manzana | [6 empty] | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | Completa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0
Llenado observado por UMP/manzana | [6 empty] | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | En campo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0
Llenado observado por UMP/manzana | [6 empty] | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | Excedida | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2
Llenado observado por UMP/manzana | [6 empty] | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | No iniciada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
Llenado observado por UMP/manzana | [6 empty] | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | En campo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0
Llenado observado por UMP/manzana | [6 empty] | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | En campo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | [13 empty] | Hombre | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | [13 empty] | Mujer | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | [13 empty] | Hombre | 30-44 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | [13 empty] | Mujer | 30-44 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | [13 empty] | Hombre | 45-59 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | [13 empty] | Mujer | 45-59 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | [13 empty] | Hombre | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | No configurada
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | [13 empty] | Mujer | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | No configurada
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | [13 empty] | Hombre | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | [13 empty] | Mujer | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | [13 empty] | Hombre | 30-44 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | [13 empty] | Mujer | 30-44 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | [13 empty] | Hombre | 45-59 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | [13 empty] | Mujer | 45-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | No configurada
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | [13 empty] | Hombre | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | No configurada
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | [13 empty] | Mujer | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | No configurada
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | [13 empty] | Hombre | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | [13 empty] | Mujer | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | [13 empty] | Hombre | 30-44 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | [13 empty] | Mujer | 30-44 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | [13 empty] | Hombre | 45-59 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | [13 empty] | Mujer | 45-59 | 0 | 1 | 0 | 1 | No configurada
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | [13 empty] | Hombre | 60+ | 0 | 1 | 0 | 1 | No configurada
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | [13 empty] | Mujer | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | No configurada
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | [13 empty] | Hombre | 18-29 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | [13 empty] | Mujer | 18-29 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | [13 empty] | Hombre | 30-44 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | [13 empty] | Mujer | 30-44 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | [13 empty] | Hombre | 45-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | No configurada
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | [13 empty] | Mujer | 45-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | No configurada
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | [13 empty] | Hombre | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | No configurada
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | [13 empty] | Mujer | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | No configurada
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | [13 empty] | Hombre | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | [13 empty] | Mujer | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | [13 empty] | Hombre | 30-44 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | [13 empty] | Mujer | 30-44 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | [13 empty] | Hombre | 45-59 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | [13 empty] | Mujer | 45-59 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | [13 empty] | Hombre | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | No configurada
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | [13 empty] | Mujer | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | No configurada
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | [13 empty] | Hombre | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | [13 empty] | Mujer | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | [13 empty] | Hombre | 30-44 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | [13 empty] | Mujer | 30-44 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | [13 empty] | Hombre | 45-59 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | [13 empty] | Mujer | 45-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | No configurada
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | [13 empty] | Hombre | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | No configurada
Faltantes y excesos | [6 empty] | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | [13 empty] | Mujer | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | No configurada

## Validación de tiempos
Validación de tiempos
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:05Z
Responsable | Código encuestador | Distrito | UMP | Manzana | ID caso | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Duración | Clasificación | Alerta | Regla aplicada
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0001 | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 00:00:45 | Muy corta | Duración por debajo del umbral esperado. | duration_below_threshold
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0002 | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 00:03:00 | Corta | Duración por debajo del umbral esperado. | duration_below_threshold
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0003 | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 00:15:00 | Esperada |  | duration_expected
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0004 | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 01:00:00 | Larga | Duración por encima del umbral esperado. | duration_above_threshold
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0005 | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | Sin datos suficientes | No hay datos suficientes para clasificar duración. | duration_missing_or_unparseable
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0006 | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 00:12:00 | Esperada |  | duration_expected
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0007 | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 00:20:00 | Esperada |  | duration_expected
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0008 | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 00:00:45 | Muy corta | Duración por debajo del umbral esperado. | duration_below_threshold
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | TER-RAW-0009 | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 00:03:00 | Corta | Duración por debajo del umbral esperado. | duration_below_threshold
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | TER-RAW-0010 | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 00:15:00 | Esperada |  | duration_expected
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | TER-RAW-0011 | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 01:00:00 | Larga | Duración por encima del umbral esperado. | duration_above_threshold
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | TER-RAW-0012 | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | Sin datos suficientes | No hay datos suficientes para clasificar duración. | duration_missing_or_unparseable
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | TER-RAW-0013 | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 00:12:00 | Esperada |  | duration_expected
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0014 | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 00:20:00 | Esperada |  | duration_expected
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0015 | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 00:00:45 | Muy corta | Duración por debajo del umbral esperado. | duration_below_threshold
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0016 | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 00:03:00 | Corta | Duración por debajo del umbral esperado. | duration_below_threshold
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0017 | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 00:15:00 | Esperada |  | duration_expected
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0018 | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 01:00:00 | Larga | Duración por encima del umbral esperado. | duration_above_threshold
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0019 | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | Sin datos suficientes | No hay datos suficientes para clasificar duración. | duration_missing_or_unparseable
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0020 | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 00:12:00 | Esperada |  | duration_expected
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0021 | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 00:20:00 | Esperada |  | duration_expected
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | TER-RAW-0022 | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 00:00:45 | Muy corta | Duración por debajo del umbral esperado. | duration_below_threshold
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | TER-RAW-0023 | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 00:03:00 | Corta | Duración por debajo del umbral esperado. | duration_below_threshold
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | TER-RAW-0024 | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 00:15:00 | Esperada |  | duration_expected
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | TER-RAW-0025 | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 01:00:00 | Larga | Duración por encima del umbral esperado. | duration_above_threshold
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0026 | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | Sin datos suficientes | No hay datos suficientes para clasificar duración. | duration_missing_or_unparseable
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0027 | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 00:12:00 | Esperada |  | duration_expected
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0028 | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 00:20:00 | Esperada |  | duration_expected
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0029 | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 00:00:45 | Muy corta | Duración por debajo del umbral esperado. | duration_below_threshold
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0030 | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 00:03:00 | Corta | Duración por debajo del umbral esperado. | duration_below_threshold
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0031 | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 00:15:00 | Esperada |  | duration_expected
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | TER-RAW-0032 | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 01:00:00 | Larga | Duración por encima del umbral esperado. | duration_above_threshold
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | TER-RAW-0033 | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | Sin datos suficientes | No hay datos suficientes para clasificar duración. | duration_missing_or_unparseable
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | TER-RAW-0034 | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 00:12:00 | Esperada |  | duration_expected
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | TER-RAW-0035 | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 00:20:00 | Esperada |  | duration_expected
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | TER-RAW-0036 | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 00:00:45 | Muy corta | Duración por debajo del umbral esperado. | duration_below_threshold

## Ocurrencias en campo
Ocurrencias en campo
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:05Z
Fecha | Hora | Distrito | UMP | Manzana | Responsable | Tipo de ocurrencia | Severidad | Estado | Descripción | Acción registrada
2026-06-12 | 10:20 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | Cuota excedida | Media | Registrada | Se registraron respuestas efectivas sobre la cuota asignada. | Seguimiento registrado
2026-06-15 | 16:35 | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | GPS faltante | Alta | Registrada | Caso sin coordenada defendible para el corte. | Seguimiento registrado

## Casos accionables
Casos accionables
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:05Z
Prioridad | Tipo de alerta | Distrito | UMP | Manzana | Responsable | Código encuestador | ID caso | Descripción | Regla/fuente detectada | Fuente
Alta | GPS/territorio | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0018 | revision_operativa | gps_no_defendible caso efectiva | Revisión interna
Alta | GPS/territorio | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0018 | revision_operativa | gps_no_defendible caso efectiva | GPS
Alta | GPS/territorio | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0018 | revision_operativa | gps_no_defendible caso efectiva | Duración
Alta | Cuota/UMP | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | 7 | Caso detectado por titular : excedida | excedida titular excedida | Cuotas con exceso
Alta | GPS/territorio | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0025 | revision_operativa | gps_no_defendible caso pendiente | Revisión interna
Alta | GPS/territorio | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0025 | revision_operativa | gps_no_defendible caso pendiente | GPS
Alta | GPS/territorio | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0025 | revision_operativa | gps_no_defendible caso pendiente | Duración
Alta | GPS/territorio | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0004 | revision_operativa | gps_no_defendible caso efectiva | Revisión interna
Alta | GPS/territorio | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0004 | revision_operativa | gps_no_defendible caso efectiva | GPS
Alta | GPS/territorio | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0004 | revision_operativa | gps_no_defendible caso efectiva | Duración
Alta | GPS/territorio | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0004 | revision_operativa | gps_no_defendible caso efectiva | Casos
Alta | GPS/territorio | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0004 | revision_operativa | gps_no_defendible caso efectiva | Alertas
Alta | GPS/territorio | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0011 | revision_operativa | gps_no_defendible caso efectiva | Revisión interna
Alta | GPS/territorio | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0011 | revision_operativa | gps_no_defendible caso efectiva | GPS
Alta | GPS/territorio | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0011 | revision_operativa | gps_no_defendible caso efectiva | Duración
Alta | GPS/territorio | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | TER-RAW-0032 | revision_operativa | gps_no_defendible caso efectiva | Revisión interna
Alta | GPS/territorio | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | TER-RAW-0032 | revision_operativa | gps_no_defendible caso efectiva | GPS
Alta | GPS/territorio | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | TER-RAW-0032 | revision_operativa | gps_no_defendible caso efectiva | Duración
Media | Duración | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0016 | revision_operativa | duracion_revision caso efectiva | Revisión interna
Media | Duración | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0016 | revision_operativa | duracion_revision caso efectiva | GPS
Media | Duración | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0016 | revision_operativa | duracion_revision caso efectiva | Duración
Media | Duración | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0022 | revision_operativa | duracion_revision caso parcial | Revisión interna
Media | Duración | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0023 | revision_operativa | duracion_revision caso rechazo | Revisión interna
Media | Supervisión | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0024 | revision_operativa | caso_por_revisar caso pendiente | Revisión interna
Media | Duración | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0023 | revision_operativa | duracion_revision caso rechazo | GPS
Media | Duración | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0022 | revision_operativa | duracion_revision caso parcial | Duración
Media | Duración | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0023 | revision_operativa | duracion_revision caso rechazo | Duración
Media | Supervisión | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | 0 | Caso detectado por reemplazo : pendiente | pendiente reemplazo pendiente | Cuotas incompletas
Media | Duración | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0002 | revision_operativa | duracion_revision caso efectiva | Revisión interna
Media | Duración | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0008 | revision_operativa | duracion_revision caso rechazo | Revisión interna
Media | Duración | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0002 | revision_operativa | duracion_revision caso efectiva | GPS
Media | Duración | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0002 | revision_operativa | duracion_revision caso efectiva | Duración
Media | Duración | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0008 | revision_operativa | duracion_revision caso rechazo | Duración
Media | Duración | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0002 | revision_operativa | duracion_revision caso efectiva | Casos
Media | Duración | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0002 | revision_operativa | duracion_revision caso efectiva | Alertas
Media | Duración | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0009 | revision_operativa | duracion_revision caso efectiva | Revisión interna
Media | Supervisión | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0013 | revision_operativa | caso_por_revisar caso pendiente | Revisión interna
Media | Duración | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0009 | revision_operativa | duracion_revision caso efectiva | GPS
Media | Duración | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0009 | revision_operativa | duracion_revision caso efectiva | Duración
Media | Duración | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | TER-RAW-0030 | revision_operativa | duracion_revision caso parcial | Revisión interna
Media | Duración | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | TER-RAW-0030 | revision_operativa | duracion_revision caso parcial | GPS
Media | Duración | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | TER-RAW-0030 | revision_operativa | duracion_revision caso parcial | Duración
Media | Supervisión | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | TER-RAW-0035 | revision_operativa | caso_por_revisar caso pendiente | Revisión interna
Media | Duración | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | TER-RAW-0036 | revision_operativa | duracion_revision caso pendiente | Revisión interna
Media | Duración | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | TER-RAW-0036 | revision_operativa | duracion_revision caso pendiente | Duración
Baja | Supervisión | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0017 | revision_operativa | caso_por_revisar caso efectiva | Revisión interna
Baja | Supervisión | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | TER-RAW-0021 | revision_operativa | caso_por_revisar caso rechazo | Revisión interna
Baja | Supervisión | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0003 | revision_operativa | caso_por_revisar caso efectiva | Revisión interna
Baja | Supervisión | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0007 | revision_operativa | caso_por_revisar caso parcial | Revisión interna
Baja | Supervisión | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0003 | revision_operativa | caso_por_revisar caso efectiva | Casos
Baja | Supervisión | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0007 | revision_operativa | caso_por_revisar caso parcial | Casos
Baja | Supervisión | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0003 | revision_operativa | caso_por_revisar caso efectiva | Alertas
Baja | Supervisión | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0010 | revision_operativa | caso_por_revisar caso efectiva | Revisión interna
Baja | Supervisión | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | TER-RAW-0012 | revision_operativa | caso_por_revisar caso parcial | Revisión interna
Baja | Supervisión | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | 3 | Caso detectado por reemplazo : en_campo | en_campo reemplazo en_campo | Cuotas incompletas
Baja | Supervisión | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | TER-RAW-0031 | revision_operativa | caso_por_revisar caso rechazo | Revisión interna
Baja | Supervisión | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | 4 | Caso detectado por titular : en_campo | en_campo titular en_campo | Cuotas incompletas
Baja | Supervisión | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | TER-RAW-0034 | revision_operativa | caso_por_revisar caso rechazo | Revisión interna
Baja | Supervisión | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | 2 | Caso detectado por reemplazo : en_campo | en_campo reemplazo en_campo | Cuotas incompletas

## GPS y territorio
GPS y territorio
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:05Z
Distrito | UMP | Manzana | Responsable | Casos con GPS | Casos sin GPS | GPS sospechoso | Fuera de zona | Estado territorial | Observación
Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | 7 | 1 | 2 | 1 | Fuera de zona | Grupo con GPS incompleto, en revisión o fuera de zona.
Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | 3 | 1 | 1 | 1 | Fuera de zona | Grupo con GPS incompleto, en revisión o fuera de zona.
Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | 7 | 1 | 2 | 1 | Fuera de zona | Grupo con GPS incompleto, en revisión o fuera de zona.
Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | 4 | 1 | 2 | 1 | Fuera de zona | Grupo con GPS incompleto, en revisión o fuera de zona.
Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | 5 | 1 | 2 | 0 | Revisión GPS | Grupo con GPS incompleto, en revisión o fuera de zona.
Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | 5 | 0 | 1 | 1 | Fuera de zona | Grupo con GPS incompleto, en revisión o fuera de zona.

## Fuentes y actualización
Fuentes y actualización
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:05Z
Tipo | Fuente de datos | Rol | Conector | Fecha/hora de publicación | Ultima actualización | Registros procesados | Registros excluidos | Session id | Spreadsheet destino | Warnings | Supuestos de configuración | Seccion | Concepto | Campo | Campo detectado | Etiqueta publicación | Origen | Estado
Fuente | QA Kobo Territorial | respuestas |  | 2026-06-18T14:52:05Z | 2026-06-18T12:00:00-05:00 | 36 |  |  |  |  | Perfil territorial activo ¦ Cuotas/rutas disponibles
Corte | Monitoreo | publicación | Prosecnur | 2026-06-18T14:52:05Z | 2026-06-18T12:00:00-05:00 | 36 | 0 |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | Perfil territorial activo ¦ Cuotas/rutas disponibles
[12 empty] | Avance de campo | Distrito | Core/M5_district | distrito | Distrito | config | Configurado sin columna
[12 empty] | Avance de campo | UMP declarada | advance_block_ump | advance_block_ump | UMP | config | Disponible
[12 empty] | Encuestadores y rutas | Codigo encuestador | codigo_pulso | pulso_code | Código encuestador | config | Configurado sin columna
[12 empty] | Encuestadores y rutas | Responsable | codigo_encuestador | codigo_encuestador | Código encuestador | config | Disponible
[12 empty] | Validacion de tiempos | Inicio | start | start | Inicio | config | Disponible
[12 empty] | Validacion de tiempos | Fin | end | end | Fin | config | Disponible
[12 empty] | Validacion de tiempos | Duracion | duration_seconds | duration_seconds | Duración | config | Disponible
[12 empty] | GPS y territorio | GPS | gps_inicio | gps_inicio | GPS inicio | config | Disponible
[12 empty] | Auditoria tecnica | ID respuesta | _uuid | _uuid | ID caso | config | Disponible
[12 empty] | Auditoria tecnica | Estado | validation_status | validation_status | Estado del caso | config | Disponible

## Auditoría técnica
Auditoría técnica
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:05Z
response_id | _uuid | contact_name | contact_phone | distrito | advance_block_distrito | advance_block_ump | advance_block_manzana | responsable | pulso_code | codigo_encuestador | Core/E1_age | Core/E2_sex | validation_status | advance_valid | submission_date_iso | start | end | duration_seconds | duration_status | gps_inicio | lat | lon | gps_parseable | geo_estado | issues | .source_id | .source_role | .source_label | Tipo registro | Seccion | Concepto | Campo | Campo detectado | Etiqueta publicación | Origen | Estado | Familia de monitoreo | Audiencia | Sección UI / componente | Dato o cálculo existente | Sección publicada | Campos faltantes tolerados
TER-RAW-0001 | uuid-territorial-0001 | Contacto 01 | +51999000001 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.020000 0 10 | -12.06 | -77.02 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0002 | uuid-territorial-0002 | Contacto 02 | +51999000002 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.030000 0 10 | -12.07 | -77.03 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0003 | uuid-territorial-0003 | Contacto 03 | +51999000003 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0004 | uuid-territorial-0004 | Contacto 04 | +51999000004 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.050000 0 10 | -12.09 | -77.05 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0005 | uuid-territorial-0005 | Contacto 05 | +51999000005 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.060000 0 10 | -12.1 | -77.06 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0006 | uuid-territorial-0006 | Contacto 06 | +51999000006 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.070000 0 10 | -12.11 | -77.07 | TRUE | geo_cerca |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0007 | uuid-territorial-0007 | Contacto 07 | +51999000007 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 51 | Hombre | parcial | FALSE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.080000 0 10 | -12.05 | -77.08 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0008 | uuid-territorial-0008 | Contacto 08 | +51999000008 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 65 | Mujer | rechazo | FALSE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.090000 0 10 | -12.06 | -77.09 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0009 | uuid-territorial-0009 | Contacto 09 | +51999000009 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.010000 0 10 | -12.07 | -77.01 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0010 | uuid-territorial-0010 | Contacto 10 | +51999000010 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0011 | uuid-territorial-0011 | Contacto 11 | +51999000011 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.030000 0 10 | -12.09 | -77.03 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0012 | uuid-territorial-0012 | Contacto 12 | +51999000012 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 65 | Mujer | parcial | FALSE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.040000 0 10 | -12.1 | -77.04 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0013 | uuid-territorial-0013 | Contacto 13 | +51999000013 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 22 | Hombre | pendiente | FALSE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.050000 0 10 | -12.11 | -77.05 | TRUE | geo_cerca | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0014 | uuid-territorial-0014 | Contacto 14 | +51999000014 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.060000 0 10 | -12.05 | -77.06 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0015 | uuid-territorial-0015 | Contacto 15 | +51999000015 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.070000 0 10 | -12.06 | -77.07 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0016 | uuid-territorial-0016 | Contacto 16 | +51999000016 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.080000 0 10 | -12.07 | -77.08 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0017 | uuid-territorial-0017 | Contacto 17 | +51999000017 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0018 | uuid-territorial-0018 | Contacto 18 | +51999000018 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.010000 0 10 | -12.09 | -77.01 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0019 | uuid-territorial-0019 | Contacto 19 | +51999000019 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.020000 0 10 | -12.1 | -77.02 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0020 | uuid-territorial-0020 | Contacto 20 | +51999000020 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.030000 0 10 | -12.11 | -77.03 | TRUE | geo_cerca |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0021 | uuid-territorial-0021 | Contacto 21 | +51999000021 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 22 | Hombre | rechazo | FALSE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.040000 0 10 | -12.05 | -77.04 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0022 | uuid-territorial-0022 | Contacto 22 | +51999000022 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 34 | Mujer | parcial | FALSE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.050000 0 10 | -12.06 | -77.05 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0023 | uuid-territorial-0023 | Contacto 23 | +51999000023 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 51 | Hombre | rechazo | FALSE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.060000 0 10 | -12.07 | -77.06 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0024 | uuid-territorial-0024 | Contacto 24 | +51999000024 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 65 | Mujer | pendiente | FALSE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0025 | uuid-territorial-0025 | Contacto 25 | +51999000025 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 22 | Hombre | pendiente | FALSE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.080000 0 10 | -12.09 | -77.08 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0026 | uuid-territorial-0026 | Contacto 26 | +51999000026 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.090000 0 10 | -12.1 | -77.09 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0027 | uuid-territorial-0027 | Contacto 27 | +51999000027 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.010000 0 10 | -12.11 | -77.01 | TRUE | geo_cerca |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0028 | uuid-territorial-0028 | Contacto 28 | +51999000028 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.020000 0 10 | -12.05 | -77.02 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0029 | uuid-territorial-0029 | Contacto 29 | +51999000029 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.030000 0 10 | -12.06 | -77.03 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0030 | uuid-territorial-0030 | Contacto 30 | +51999000030 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 34 | Mujer | parcial | FALSE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.040000 0 10 | -12.07 | -77.04 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0031 | uuid-territorial-0031 | Contacto 31 | +51999000031 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 51 | Hombre | rechazo | FALSE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0032 | uuid-territorial-0032 | Contacto 32 | +51999000032 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.060000 0 10 | -12.09 | -77.06 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0033 | uuid-territorial-0033 | Contacto 33 | +51999000033 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.070000 0 10 | -12.1 | -77.07 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0034 | uuid-territorial-0034 | Contacto 34 | +51999000034 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 34 | Mujer | rechazo | FALSE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.080000 0 10 | -12.11 | -77.08 | TRUE | geo_cerca | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0035 | uuid-territorial-0035 | Contacto 35 | +51999000035 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 51 | Hombre | pendiente | FALSE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.090000 0 10 | -12.05 | -77.09 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0036 | uuid-territorial-0036 | Contacto 36 | +51999000036 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 65 | Mujer | pendiente | FALSE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.010000 0 10 | -12.06 | -77.01 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0001 | uuid-territorial-0001 | [13 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 |  |  | -12.060000 -77.020000 0 10 | -12.06 | -77.02 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0002 | uuid-territorial-0002 | [13 empty] | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 |  |  | -12.070000 -77.030000 0 10 | -12.07 | -77.03 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0003 | uuid-territorial-0003 | [13 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | [5 empty] | FALSE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0004 | uuid-territorial-0004 | [13 empty] | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 |  |  | -12.090000 -77.050000 0 10 | -12.09 | -77.05 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0005 | uuid-territorial-0005 | [13 empty] | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  |  | -12.100000 -77.060000 0 10 | -12.1 | -77.06 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0006 | uuid-territorial-0006 | [13 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 |  |  | -12.110000 -77.070000 0 10 | -12.11 | -77.07 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0007 | uuid-territorial-0007 | [13 empty] | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 |  |  | -12.050000 -77.080000 0 10 | -12.05 | -77.08 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0008 | uuid-territorial-0008 | [13 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 |  |  | -12.060000 -77.090000 0 10 | -12.06 | -77.09 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0009 | uuid-territorial-0009 | [13 empty] | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 |  |  | -12.070000 -77.010000 0 10 | -12.07 | -77.01 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0010 | uuid-territorial-0010 | [13 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | [5 empty] | FALSE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0011 | uuid-territorial-0011 | [13 empty] | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 |  |  | -12.090000 -77.030000 0 10 | -12.09 | -77.03 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0012 | uuid-territorial-0012 | [13 empty] | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  |  | -12.100000 -77.040000 0 10 | -12.1 | -77.04 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0013 | uuid-territorial-0013 | [13 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 |  |  | -12.110000 -77.050000 0 10 | -12.11 | -77.05 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0014 | uuid-territorial-0014 | [13 empty] | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 |  |  | -12.050000 -77.060000 0 10 | -12.05 | -77.06 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0015 | uuid-territorial-0015 | [13 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 |  |  | -12.060000 -77.070000 0 10 | -12.06 | -77.07 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0016 | uuid-territorial-0016 | [13 empty] | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 |  |  | -12.070000 -77.080000 0 10 | -12.07 | -77.08 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0017 | uuid-territorial-0017 | [13 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | [5 empty] | FALSE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0018 | uuid-territorial-0018 | [13 empty] | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 |  |  | -12.090000 -77.010000 0 10 | -12.09 | -77.01 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0019 | uuid-territorial-0019 | [13 empty] | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  |  | -12.100000 -77.020000 0 10 | -12.1 | -77.02 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0020 | uuid-territorial-0020 | [13 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 |  |  | -12.110000 -77.030000 0 10 | -12.11 | -77.03 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0021 | uuid-territorial-0021 | [13 empty] | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 |  |  | -12.050000 -77.040000 0 10 | -12.05 | -77.04 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0022 | uuid-territorial-0022 | [13 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 |  |  | -12.060000 -77.050000 0 10 | -12.06 | -77.05 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0023 | uuid-territorial-0023 | [13 empty] | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 |  |  | -12.070000 -77.060000 0 10 | -12.07 | -77.06 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0024 | uuid-territorial-0024 | [13 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | [5 empty] | FALSE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0025 | uuid-territorial-0025 | [13 empty] | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 |  |  | -12.090000 -77.080000 0 10 | -12.09 | -77.08 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0026 | uuid-territorial-0026 | [13 empty] | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  |  | -12.100000 -77.090000 0 10 | -12.1 | -77.09 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0027 | uuid-territorial-0027 | [13 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 |  |  | -12.110000 -77.010000 0 10 | -12.11 | -77.01 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0028 | uuid-territorial-0028 | [13 empty] | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 |  |  | -12.050000 -77.020000 0 10 | -12.05 | -77.02 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0029 | uuid-territorial-0029 | [13 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 |  |  | -12.060000 -77.030000 0 10 | -12.06 | -77.03 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0030 | uuid-territorial-0030 | [13 empty] | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 |  |  | -12.070000 -77.040000 0 10 | -12.07 | -77.04 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0031 | uuid-territorial-0031 | [13 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | [5 empty] | FALSE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0032 | uuid-territorial-0032 | [13 empty] | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 |  |  | -12.090000 -77.060000 0 10 | -12.09 | -77.06 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0033 | uuid-territorial-0033 | [13 empty] | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  |  | -12.100000 -77.070000 0 10 | -12.1 | -77.07 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0034 | uuid-territorial-0034 | [13 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 |  |  | -12.110000 -77.080000 0 10 | -12.11 | -77.08 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0035 | uuid-territorial-0035 | [13 empty] | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 |  |  | -12.050000 -77.090000 0 10 | -12.05 | -77.09 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0036 | uuid-territorial-0036 | [13 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 |  |  | -12.060000 -77.010000 0 10 | -12.06 | -77.01 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
[30 empty] | Avance de campo | Distrito | Core/M5_district | distrito | Distrito | config | Configurado sin columna
[30 empty] | Avance de campo | UMP declarada | advance_block_ump | advance_block_ump | UMP | config | Disponible
[30 empty] | Encuestadores y rutas | Codigo encuestador | codigo_pulso | pulso_code | Código encuestador | config | Configurado sin columna
[30 empty] | Encuestadores y rutas | Responsable | codigo_encuestador | codigo_encuestador | Código encuestador | config | Disponible
[30 empty] | Validacion de tiempos | Inicio | start | start | Inicio | config | Disponible
[30 empty] | Validacion de tiempos | Fin | end | end | Fin | config | Disponible
[30 empty] | Validacion de tiempos | Duracion | duration_seconds | duration_seconds | Duración | config | Disponible
[30 empty] | GPS y territorio | GPS | gps_inicio | gps_inicio | GPS inicio | config | Disponible
[30 empty] | Auditoria tecnica | ID respuesta | _uuid | _uuid | ID caso | config | Disponible
[30 empty] | Auditoria tecnica | Estado | validation_status | validation_status | Estado del caso | config | Disponible
[37 empty] | Territorial / campo | Cliente | Salidas del corte / KPIs territoriales | territorial_reports$advance; territorial_reports$kpis | Resumen de avance | Meta, fecha o distrito pueden quedar No disponible
[37 empty] | Territorial / campo | Cliente | Formato territorial / avance distrital | advance$district_progress | Avance por distrito | Distrito sin avance queda Sin avance
[37 empty] | Territorial / campo | Cliente | Formato territorial / UMP y manzanas | advance$block_progress; route_quota_progress$blocks | Avance por UMP | UMP o manzana ausente queda No registrado
[37 empty] | Territorial / campo | Cliente | Gráficos de avance diario | advance$daily | Avance diario | Sin fecha produce estado factual vacío
[37 empty] | Territorial / campo | Cliente | Resumen por responsable | territorial_reports$team; response_audit agregado | Avance por responsable | Responsable ausente queda Sin responsable
[37 empty] | Territorial / campo | Cliente | Cuotas territoriales | route_quota_progress$blocks | Cuotas resumen | Cuota ausente queda Sin meta configurada
[37 empty] | Territorial / campo | Cliente | Fuentes activas | columnas .source_* agregadas | Fuentes y actualización | Actualización ausente queda No registrado

## Base técnica
Base técnica
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T14:52:05Z
response_id | _uuid | contact_name | contact_phone | distrito | advance_block_distrito | advance_block_ump | advance_block_manzana | responsable | pulso_code | codigo_encuestador | Core/E1_age | Core/E2_sex | validation_status | advance_valid | submission_date_iso | start | end | duration_seconds | duration_status | gps_inicio | lat | lon | gps_parseable | geo_estado | issues | .source_id | .source_role | .source_label
TER-RAW-0001 | uuid-territorial-0001 | Contacto 01 | +51999000001 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.020000 0 10 | -12.06 | -77.02 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0002 | uuid-territorial-0002 | Contacto 02 | +51999000002 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.030000 0 10 | -12.07 | -77.03 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0003 | uuid-territorial-0003 | Contacto 03 | +51999000003 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0004 | uuid-territorial-0004 | Contacto 04 | +51999000004 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.050000 0 10 | -12.09 | -77.05 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0005 | uuid-territorial-0005 | Contacto 05 | +51999000005 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.060000 0 10 | -12.1 | -77.06 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0006 | uuid-territorial-0006 | Contacto 06 | +51999000006 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.070000 0 10 | -12.11 | -77.07 | TRUE | geo_cerca |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0007 | uuid-territorial-0007 | Contacto 07 | +51999000007 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 51 | Hombre | parcial | FALSE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.080000 0 10 | -12.05 | -77.08 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0008 | uuid-territorial-0008 | Contacto 08 | +51999000008 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 65 | Mujer | rechazo | FALSE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.090000 0 10 | -12.06 | -77.09 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0009 | uuid-territorial-0009 | Contacto 09 | +51999000009 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.010000 0 10 | -12.07 | -77.01 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0010 | uuid-territorial-0010 | Contacto 10 | +51999000010 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0011 | uuid-territorial-0011 | Contacto 11 | +51999000011 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.030000 0 10 | -12.09 | -77.03 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0012 | uuid-territorial-0012 | Contacto 12 | +51999000012 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 65 | Mujer | parcial | FALSE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.040000 0 10 | -12.1 | -77.04 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0013 | uuid-territorial-0013 | Contacto 13 | +51999000013 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 22 | Hombre | pendiente | FALSE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.050000 0 10 | -12.11 | -77.05 | TRUE | geo_cerca | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0014 | uuid-territorial-0014 | Contacto 14 | +51999000014 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.060000 0 10 | -12.05 | -77.06 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0015 | uuid-territorial-0015 | Contacto 15 | +51999000015 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.070000 0 10 | -12.06 | -77.07 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0016 | uuid-territorial-0016 | Contacto 16 | +51999000016 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.080000 0 10 | -12.07 | -77.08 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0017 | uuid-territorial-0017 | Contacto 17 | +51999000017 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0018 | uuid-territorial-0018 | Contacto 18 | +51999000018 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.010000 0 10 | -12.09 | -77.01 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0019 | uuid-territorial-0019 | Contacto 19 | +51999000019 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.020000 0 10 | -12.1 | -77.02 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0020 | uuid-territorial-0020 | Contacto 20 | +51999000020 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.030000 0 10 | -12.11 | -77.03 | TRUE | geo_cerca |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0021 | uuid-territorial-0021 | Contacto 21 | +51999000021 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 22 | Hombre | rechazo | FALSE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.040000 0 10 | -12.05 | -77.04 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0022 | uuid-territorial-0022 | Contacto 22 | +51999000022 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 34 | Mujer | parcial | FALSE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.050000 0 10 | -12.06 | -77.05 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0023 | uuid-territorial-0023 | Contacto 23 | +51999000023 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 51 | Hombre | rechazo | FALSE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.060000 0 10 | -12.07 | -77.06 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0024 | uuid-territorial-0024 | Contacto 24 | +51999000024 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 65 | Mujer | pendiente | FALSE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0025 | uuid-territorial-0025 | Contacto 25 | +51999000025 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 22 | Hombre | pendiente | FALSE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.080000 0 10 | -12.09 | -77.08 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0026 | uuid-territorial-0026 | Contacto 26 | +51999000026 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.090000 0 10 | -12.1 | -77.09 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0027 | uuid-territorial-0027 | Contacto 27 | +51999000027 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.010000 0 10 | -12.11 | -77.01 | TRUE | geo_cerca |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0028 | uuid-territorial-0028 | Contacto 28 | +51999000028 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.020000 0 10 | -12.05 | -77.02 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0029 | uuid-territorial-0029 | Contacto 29 | +51999000029 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.030000 0 10 | -12.06 | -77.03 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0030 | uuid-territorial-0030 | Contacto 30 | +51999000030 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 34 | Mujer | parcial | FALSE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.040000 0 10 | -12.07 | -77.04 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0031 | uuid-territorial-0031 | Contacto 31 | +51999000031 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 51 | Hombre | rechazo | FALSE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0032 | uuid-territorial-0032 | Contacto 32 | +51999000032 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.060000 0 10 | -12.09 | -77.06 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0033 | uuid-territorial-0033 | Contacto 33 | +51999000033 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.070000 0 10 | -12.1 | -77.07 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0034 | uuid-territorial-0034 | Contacto 34 | +51999000034 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 34 | Mujer | rechazo | FALSE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.080000 0 10 | -12.11 | -77.08 | TRUE | geo_cerca | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0035 | uuid-territorial-0035 | Contacto 35 | +51999000035 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 51 | Hombre | pendiente | FALSE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.090000 0 10 | -12.05 | -77.09 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0036 | uuid-territorial-0036 | Contacto 36 | +51999000036 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 65 | Mujer | pendiente | FALSE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.010000 0 10 | -12.06 | -77.01 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial