## Portada
Portada
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T18:44:09Z
Campo | Valor
Nombre del estudio/proyecto | Monitoreo
Audiencia | Cliente
Perfil | territorial_fieldwork
Fecha y hora de generación | 2026-06-18T18:44:09Z
Fuente de datos | QA Kobo Territorial
Última actualización | 2026-06-18T12:00:00-05:00
Total de registros procesados | 36
Número de distritos | 3
Número de UMP | 6
Número de manzanas | 6
Número de responsables/encuestadores | 3
Estado general de campo | En campo
Alcance publicado | Avance agregado y cumplimiento del corte.

## Resumen de avance
Resumen de avance
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T18:44:09Z
Indicador | Valor
Registros procesados | 36
Efectivas | 22
Meta | 31
% avance | 71.0%
Brecha | 9
Distritos | 3
UMP/manzanas | 6
Responsables | 3
Estado | En avance

## Avance por distrito
Avance por distrito
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T18:44:09Z
Distrito | Meta | Total | Efectivas | % avance | Brecha | Estado
Lima Centro | 9 | 12 | 7 | 77.8% | 2 | En avance
Lima Norte | 11 | 13 | 9 | 81.8% | 2 | Cerca del mínimo
Lima Sur | 11 | 11 | 6 | 54.5% | 5 | En avance

## Avance por UMP
Avance por UMP
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T18:44:09Z
Distrito | UMP | Manzana | Meta | Total | Efectivas | % avance | Brecha | Estado
Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | 6 | 8 | 6 | 100% | 0 | Mínimo alcanzado
Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | 5 | 5 | 3 | 60% | 2 | En avance
Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | 5 | 8 | 7 | 140% | 0 | Sobre el mínimo
Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | 4 | 4 | 0 | 0% | 4 | Sin avance
Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | 6 | 6 | 4 | 66.7% | 2 | En avance
Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | 5 | 5 | 2 | 40% | 3 | En avance

## Avance diario
Avance diario
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T18:44:09Z
Fecha | Total | Efectivas | Efectivas acumuladas | % avance acumulado
2026-06-10 | 6 | 3 | 3 | 9.7%
2026-06-11 | 5 | 3 | 6 | 19.4%
2026-06-12 | 5 | 3 | 9 | 29%
2026-06-13 | 5 | 4 | 13 | 41.9%
2026-06-14 | 5 | 4 | 17 | 54.8%
2026-06-15 | 5 | 3 | 20 | 64.5%
2026-06-16 | 5 | 2 | 22 | 71%

## Avance por responsable
Avance por responsable
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T18:44:09Z
Responsable | Total | Efectivas | Pendientes | % avance | Última actividad | Estado
Ana Rojas | 13 | 9 | 4 | 69.2% | 2026-06-16 | En avance
Bruno Vega | 12 | 7 | 5 | 58.3% | 2026-06-16 | En avance
Carla Nuñez | 11 | 6 | 5 | 54.5% | 2026-06-16 | En avance

## Cuotas resumen
Cuotas resumen
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T18:44:09Z
Distrito | Zona | UMP | Manzana de referencia | Tipo | Responsable | Válidas | Cuota esperada | Pendientes | Exceso | % avance | Estado cuota | Cumple cuota | Faltantes sexo | Faltantes edad | Brecha sexo/edad | Actividad | Criterio cuota | Sexo Hombre observado | Sexo Hombre meta | Sexo Hombre faltante | Sexo Mujer observado | Sexo Mujer meta | Sexo Mujer faltante | Edad 18-29 observado | Edad 18-29 meta | Edad 18-29 faltante | Edad 30-44 observado | Edad 30-44 meta | Edad 30-44 faltante | Edad 45-59 observado | Edad 45-59 meta | Edad 45-59 faltante | Edad 60+ observado | Edad 60+ meta | Edad 60+ faltante | Obs Hombre 18-29 | Obs Mujer 18-29 | Obs Hombre 30-44 | Obs Mujer 30-44 | Obs Hombre 45-59 | Obs Mujer 45-59 | Obs Hombre 60+ | Obs Mujer 60+
Lima Centro | ZC-02 | UMP-201 | MZ-11 | Titular | Bruno Vega | 7 | 5 | 0 | 2 | 140% | Excedida | Sí | 0 | 0 | 0 | 2026-06-16 | Marginales de sexo y edad; cruce observado descriptivo. | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Lima Norte | ZN-01 | UMP-101 | MZ-01 | Titular | Ana Rojas | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | Completa | Sí | 0 | 0 | 0 | 2026-06-16 | Marginales de sexo y edad; cruce observado descriptivo. | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Lima Sur | ZS-03 | UMP-301 | MZ-21 | Titular | Carla Nuñez | 4 | 6 | 2 | 0 | 66.7% | En campo | No | 2 | 2 | 4 | 2026-06-16 | Marginales de sexo y edad; cruce observado descriptivo. | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Fuentes y actualización
Fuentes y actualización
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T18:44:09Z
Tipo | Fuente de datos | Rol | Conector | Fecha/hora de publicación | Última actualización | Registros procesados | Registros excluidos
Fuente | QA Kobo Territorial | respuestas |  | 2026-06-18T18:44:09Z | 2026-06-18T12:00:00-05:00 | 36
Corte | Monitoreo | publicación | Prosecnur | 2026-06-18T18:44:09Z | 2026-06-18T12:00:00-05:00 | 36 | 0