## Portada
Portada
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T18:04:27Z
Campo | Valor
Nombre del estudio/proyecto | Monitoreo
Audiencia | Cliente
Perfil | accreditation_monitoring
Fecha y hora de generación | 2026-06-18T18:04:27Z
Fuente de datos | QA Estudiantes
Última actualización | 2026-06-18T12:00:00-05:00
Total de registros procesados | 100
Número de distritos | S/D
Número de UMP | 0
Número de manzanas | 0
Número de responsables/encuestadores | 0
Estado general de campo | Pendiente
Alcance publicado | Avance agregado y cumplimiento del corte.

## Resumen ejecutivo
Resumen ejecutivo
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T18:04:27Z
Indicador | Valor
Universo total | 176
Efectivas | 76
Pendientes | 100
% avance universo | 43.2%
% cobertura | 43.2%
Actores monitoreados | 4
Segmentos monitoreados | 6
Última fecha con avance | 2026-06-16
Nuevas respuestas último día | 14
Última actualización | 2026-06-18T12:00:00-05:00
Estado de avance | En avance

## Avance general
Avance general
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T18:04:27Z
Indicador | Universo | Efectivas | Pendientes | % avance universo | % cobertura | Estado de avance
Total | 176 | 76 | 100 | 43.2% | 43.2% | En avance

## Avance por actor
Avance por actor
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T18:04:27Z
Actor | Universo | Efectivas | Pendientes | % avance universo | % cobertura | Último aumento | Estado de avance
Estudiantes | 80 | 38 | 42 | 47.5% | 47.5% | 2026-06-16 | En avance
Docentes | 36 | 9 | 27 | 25% | 25% | 2026-06-15 | En avance
Egresados | 42 | 18 | 24 | 42.9% | 42.9% | 2026-06-16 | En avance
Empleadores | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 61.1% | 2026-06-14 | En avance

## Avance diario
Avance diario
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T18:04:27Z
Bloque | Fecha | Actor | Nuevas efectivas | Efectivas acumuladas | Universo | Parciales | Rechazos | Pendientes | % avance universo acumulado | Variación diaria | Estado de avance
General | 2026-06-10 |  | 5 | 5 | 176 | 1 | 0 | 171 | 2.8% | 5 | En avance
General | 2026-06-11 |  | 8 | 13 | 176 | 2 | 1 | 163 | 7.4% | 8 | En avance
General | 2026-06-12 |  | 10 | 23 | 176 | 2 | 0 | 153 | 13.1% | 10 | En avance
General | 2026-06-13 |  | 12 | 35 | 176 | 3 | 1 | 141 | 19.9% | 12 | En avance
General | 2026-06-14 |  | 14 | 49 | 176 | 3 | 2 | 127 | 27.8% | 14 | En avance
General | 2026-06-15 |  | 13 | 62 | 176 | 2 | 1 | 114 | 35.2% | 13 | En avance
General | 2026-06-16 |  | 14 | 76 | 176 | 3 | 1 | 100 | 43.2% | 14 | En avance
Por actor | 2026-06-10 | Estudiantes | 3 | 3 | 80 | 1 | 0 | 77 | 3.8% | 3 | En avance
Por actor | 2026-06-11 | Estudiantes | 5 | 8 | 80 | 2 | 0 | 72 | 10% | 5 | En avance
Por actor | 2026-06-12 | Estudiantes | 6 | 14 | 80 | 2 | 0 | 66 | 17.5% | 6 | En avance
Por actor | 2026-06-13 | Estudiantes | 7 | 21 | 80 | 2 | 0 | 59 | 26.2% | 7 | En avance
Por actor | 2026-06-14 | Estudiantes | 6 | 27 | 80 | 2 | 1 | 53 | 33.8% | 6 | En avance
Por actor | 2026-06-15 | Estudiantes | 5 | 32 | 80 | 2 | 0 | 48 | 40% | 5 | En avance
Por actor | 2026-06-16 | Estudiantes | 6 | 38 | 80 | 2 | 0 | 42 | 47.5% | 6 | En avance
Por actor | 2026-06-10 | Docentes | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0% | 0 | Sin avance
Por actor | 2026-06-11 | Docentes | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 35 | 2.8% | 1 | En avance
Por actor | 2026-06-12 | Docentes | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 | 34 | 5.6% | 1 | En avance
Por actor | 2026-06-13 | Docentes | 2 | 4 | 36 | 1 | 0 | 32 | 11.1% | 2 | En avance
Por actor | 2026-06-14 | Docentes | 2 | 6 | 36 | 1 | 1 | 30 | 16.7% | 2 | En avance
Por actor | 2026-06-15 | Docentes | 2 | 8 | 36 | 1 | 0 | 28 | 22.2% | 2 | En avance
Por actor | 2026-06-16 | Docentes | 1 | 9 | 36 | 0 | 0 | 27 | 25% | 1 | En avance
Por actor | 2026-06-10 | Egresados | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 41 | 2.4% | 1 | En avance
Por actor | 2026-06-11 | Egresados | 2 | 3 | 42 | 1 | 0 | 39 | 7.1% | 2 | En avance
Por actor | 2026-06-12 | Egresados | 2 | 5 | 42 | 1 | 0 | 37 | 11.9% | 2 | En avance
Por actor | 2026-06-13 | Egresados | 2 | 7 | 42 | 1 | 0 | 35 | 16.7% | 2 | En avance
Por actor | 2026-06-14 | Egresados | 4 | 11 | 42 | 1 | 1 | 31 | 26.2% | 4 | En avance
Por actor | 2026-06-15 | Egresados | 3 | 14 | 42 | 1 | 0 | 28 | 33.3% | 3 | En avance
Por actor | 2026-06-16 | Egresados | 4 | 18 | 42 | 1 | 0 | 24 | 42.9% | 4 | En avance
Por actor | 2026-06-10 | Empleadores | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 5.6% | 1 | En avance
Por actor | 2026-06-11 | Empleadores | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 5.6% | 0 | En avance
Por actor | 2026-06-12 | Empleadores | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 16 | 11.1% | 1 | En avance
Por actor | 2026-06-13 | Empleadores | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 15 | 16.7% | 1 | En avance
Por actor | 2026-06-14 | Empleadores | 2 | 5 | 18 | 1 | 1 | 13 | 27.8% | 2 | En avance
Por actor | 2026-06-15 | Empleadores | 3 | 8 | 18 | 1 | 0 | 10 | 44.4% | 3 | En avance
Por actor | 2026-06-16 | Empleadores | 3 | 11 | 18 | 1 | 0 | 7 | 61.1% | 3 | En avance

## Avance por segmento
Avance por segmento
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T18:04:27Z
Segmento | Actor | Universo | Efectivas | Pendientes | % avance universo | % cobertura | Estado de avance
Programa: Ingeniería | Estudiantes | 42 | 21 | 21 | 50% | 50% | En avance
Programa: Gestión | Estudiantes | 38 | 17 | 21 | 44.7% | 44.7% | En avance
Facultad: Tiempo completo | Docentes | 20 | 7 | 13 | 35% | 35% | En avance
Facultad: Tiempo parcial | Docentes | 16 | 2 | 14 | 12.5% | 12.5% | En avance
Programa: Ingeniería | Egresados | 42 | 18 | 24 | 42.9% | 42.9% | En avance
Tipo: Empresa aliada | Empleadores | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 61.1% | En avance
Programa: Derecho sin registros | Estudiantes | 12 | 0 | 12 | 0% | 0% | Sin avance

## Cobertura y pendientes
Cobertura y pendientes
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T18:04:27Z
Tipo | Actor | Segmento | Universo | Efectivas | Pendientes | % cobertura | Última actualización | Estado de avance
Segmento | Docentes | Facultad: Tiempo completo | 20 | 7 | 13 | 35% |  | En avance
Segmento | Docentes | Facultad: Tiempo parcial | 16 | 2 | 14 | 12.5% |  | En avance
Actor | Docentes | Total actor | 36 | 9 | 27 | 25% | 2026-06-15 | En avance
Segmento | Egresados | Programa: Ingeniería | 42 | 18 | 24 | 42.9% |  | En avance
Actor | Egresados | Total actor | 42 | 18 | 24 | 42.9% | 2026-06-16 | En avance
Segmento | Empleadores | Tipo: Empresa aliada | 18 | 11 | 7 | 61.1% |  | En avance
Actor | Empleadores | Total actor | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 2026-06-14 | En avance
Segmento | Estudiantes | Programa: Derecho sin registros | 12 | 0 | 12 | 0% |  | Sin avance
Segmento | Estudiantes | Programa: Gestión | 38 | 17 | 21 | 44.7% |  | En avance
Segmento | Estudiantes | Programa: Ingeniería | 42 | 21 | 21 | 50% |  | En avance
Actor | Estudiantes | Total actor | 80 | 38 | 42 | 47.5% | 2026-06-16 | En avance

## Fuentes y actualización
Fuentes y actualización
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T18:04:27Z
Tipo | Fuente de datos | Rol | Conector | Fecha/hora de publicación | Última actualización | Registros procesados | Registros excluidos | Actor | Canal | Fuente | Efectivas | Parciales | Rechazos plataforma | Total respuestas | Primer día | Última respuesta | Última efectiva
Fuente | QA Estudiantes | respuestas |  | 2026-06-18T18:04:27Z | 2026-06-18T12:00:00-05:00 | 47
Fuente | QA Docentes | respuestas |  | 2026-06-18T18:04:27Z | 2026-06-18T12:00:00-05:00 | 15
Fuente | QA Egresados | respuestas |  | 2026-06-18T18:04:27Z | 2026-06-18T12:00:00-05:00 | 25
Fuente | QA Empleadores | respuestas |  | 2026-06-18T18:04:27Z | 2026-06-18T12:00:00-05:00 | 12
Fuente | QA Edge | respuestas |  | 2026-06-18T18:04:27Z | 2026-06-18T12:00:00-05:00 | 1
Corte | Monitoreo | publicación | Prosecnur | 2026-06-18T18:04:27Z | 2026-06-18T12:00:00-05:00 | 100 | 0
[8 empty] | Estudiantes | Kobo | qa_kobo_estudiantes | 38 | 6 | 2 | 46 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-06-16
[8 empty] | Docentes | Sheets | qa_sheet_docentes | 9 | 5 | 1 | 15 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 2026-06-15
[8 empty] | Egresados | SurveyMonkey | qa_sm_egresados | 18 | 4 | 3 | 25 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-06-16
[8 empty] | Empleadores | Sheets | qa_sheet_empleadores | 11 | 1 | 0 | 12 | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 2026-06-14