## Portada
Portada
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T20:19:22Z
Campo | Valor
Nombre del estudio/proyecto | Monitoreo
Audiencia | Equipo interno
Perfil | territorial_fieldwork
Fecha y hora de generación | 2026-06-18T20:19:22Z
Fuente de datos | QA Kobo Territorial
Última actualización | 2026-06-18T12:00:00-05:00
Total de registros procesados | 36
Número de distritos | 3
Número de UMP | 6
Número de manzanas | 6
Número de responsables/encuestadores | 3
Estado general de campo | En campo
Alertas/casos internos registrados | 54 alertas/casos internos en el corte.

## Resumen territorial
Resumen territorial
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T20:19:22Z
Bloque | Indicador | n | % | Estado | Lectura | Corte publicado | Valor | Estado cuota | Cantidad | Distrito | Efectivas poblacionales | Referencia poblacional | % avance poblacional | Pendientes poblacionales | UMP titulares | UMP completas | % UMP completas | UMP en campo | % UMP en campo | UMP falta cuota | % UMP falta cuota | UMP pendientes | % UMP pendientes | Responsable | Código encuestador | Distritos | UMP asignadas | UMP completas cumpliendo cuota | Última actividad
Tarjetas ejecutivas | Efectivas poblacionales | 17 | 100% | Mínimo alcanzado | Cuenta todas las efectivas; las observadas no reducen el acumulado. | 2026-06-18T12:00:00-05:00
Tarjetas ejecutivas | UMP completas | 2 | 66.7% | En campo | Incluye UMP excedidas porque también cumplen cuota. | 2026-06-18T12:00:00-05:00
Tarjetas ejecutivas | UMP en campo | 1 | 33.3% | En campo | Tienen actividad y todavía no completan cuota. | 2026-06-18T12:00:00-05:00
Tarjetas ejecutivas | UMP falta cuota | 0 | 0% | Falta cuota | Iniciadas, con brecha contra sexo/edad o cuota total. | 2026-06-18T12:00:00-05:00
Tarjetas ejecutivas | UMP pendientes | 0 | 0% | Pendiente | Titulares sin efectiva defendible en el corte. | 2026-06-18T12:00:00-05:00
Estado general | Respuestas procesadas | [5 empty] | 36
Estado general | Válidas actuales | [5 empty] | 17
Estado general | Referencia territorial | [5 empty] | 17
Estado general | % avance | [5 empty] | 100.0%
Estado general | Pendientes sobre referencia | [5 empty] | 0
Estado general | Distritos con avance | [5 empty] | 3
Estado general | UMP titulares | [5 empty] | 3
Estado general | UMP completas | [5 empty] | 2
Estado general | UMP en campo | [5 empty] | 1
Estado general | UMP falta cuota | [5 empty] | 0
Estado general | UMP pendientes | [5 empty] | 0
Estado general | Responsables | [5 empty] | 3
Estado general | Última actualización | [5 empty] | 2026-06-18T12:00:00-05:00
Estado de UMP titulares |  |  | 66.7% |  |  |  |  | Completas | 2
Estado de UMP titulares |  |  | 0% |  |  |  |  | En campo | 0
Estado de UMP titulares |  |  | 0% |  |  |  |  | Falta cuota | 0
Estado de UMP titulares |  |  | 33.3% |  |  |  |  | Pendiente | 1
Avance por distrito | [9 empty] | Lima Centro | 7 | 5 | 140% | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Avance por distrito | [9 empty] | Lima Norte | 6 | 6 | 100% | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Avance por distrito | [9 empty] | Lima Sur | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Avance por distrito | [9 empty] | TOTAL | 17 | 17 | 100% | 2 | 3 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 0 | 0% | 0 | 0%
Producción por encuestador | [10 empty] | 6 | 6 | 100% |  |  |  | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | 1 | 1 | 2026-06-16
Producción por encuestador | [10 empty] | 7 | 5 | 140% |  |  |  | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | 1 | 1 | 2026-06-16
Producción por encuestador | [10 empty] | 4 | 6 | 66.7% |  |  |  | 0% | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | 1 | 0 | 2026-06-16

## Ritmo diario
Ritmo diario
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T20:19:22Z
Bloque | date_label | total | validas | Distrito | Efectivas poblacionales | Referencia poblacional | % avance poblacional | Pendientes poblacionales | UMP titulares | UMP completas | % UMP completas | UMP en campo | % UMP en campo | UMP falta cuota | % UMP falta cuota | UMP pendientes | % UMP pendientes
Avance diario | 2026-06-10 | 6 | 3
Avance diario | 2026-06-11 | 5 | 3
Avance diario | 2026-06-12 | 5 | 3
Avance diario | 2026-06-13 | 5 | 4
Avance diario | 2026-06-14 | 5 | 4
Avance diario | 2026-06-15 | 5 | 3
Avance diario | 2026-06-16 | 5 | 2
Avance por distrito |  |  |  | Lima Centro | 7 | 5 | 140% | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Avance por distrito |  |  |  | Lima Norte | 6 | 6 | 100% | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Avance por distrito |  |  |  | Lima Sur | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
Avance por distrito |  |  |  | TOTAL | 17 | 17 | 100% | 2 | 3 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 0 | 0% | 0 | 0%

## Manzanas y responsables
Manzanas y responsables
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T20:19:22Z
Distrito | Zona | UMP titular | Manzana de referencia | Tipo | Reemplazo asociado | Responsable | Código encuestador | Rango | Viviendas | Población | Válidas observadas | Última actividad | Estado UMP
Lima Norte | ZN-01 | UMP-101 | MZ-01 | Titular | UMP-102 / MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | 801-808 | 82 | 246 | 6 | 2026-06-16 | Completa
Lima Norte | ZN-01 | UMP-101 | MZ-01 | Reemplazo usado | UMP-102 / MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | 801-808 | 74 | 221 | 3 | 2026-06-16 | Reemplazo usado
Lima Centro | ZC-02 | UMP-201 | MZ-11 | Titular | UMP-202 / MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | 1601-1608 | 69 | 204 | 7 | 2026-06-16 | Excedida
Lima Centro | ZC-02 | UMP-201 | MZ-11 | Reemplazo usado | UMP-202 / MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | 1601-1608 | 63 | 188 | 0 | 2026-06-16 | Reemplazo usado
Lima Sur | ZS-03 | UMP-301 | MZ-21 | Titular | UMP-302 / MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | 2401-2408 | 88 | 264 | 4 | 2026-06-16 | En campo
Lima Sur | ZS-03 | UMP-301 | MZ-21 | Reemplazo usado | UMP-302 / MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | 2401-2408 | 71 | 213 | 2 | 2026-06-16 | Reemplazo usado

## Responsables y rutas
Responsables y rutas
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T20:19:22Z
Bloque | Responsable observado | Código encuestador | Distritos recorridos | UMP con registros | UMP completas | UMP en campo | UMP con exceso | Válidas observadas | Última actividad | Fuente | Distrito | Zona | UMP | Manzana de referencia | Rango | Responsable asignado | Código asignado | Encuestas válidas | Encuestas faltantes | Encuestas extra | Estado UMP | Reemplazos disponibles | Fuente asignación | Encuesta 1 | Encuesta 2 | Encuesta 3 | Encuesta 4 | Encuesta 5 | Encuesta 6 | Encuesta 7 | Encuesta 8
Responsables observados por registros | Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2026-06-16 | Registro observado
Responsables observados por registros | Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2026-06-16 | Registro observado
Responsables observados por registros | Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2026-06-16 | Registro observado
Asignación planificada | [8 empty] | 2026-06-15 |  | Lima Norte | ZN-01 | UMP-101 | MZ-01 | 801-808 | Ana Rojas | ENC-100 | 9 | 0 | 1 | Excedida | 1 | Hoja de ruta | ENC-100 · Ana Rojas | ENC-100 · Ana Rojas | ENC-100 · Ana Rojas | ENC-100 · Ana Rojas | ENC-100 · Ana Rojas | ENC-100 · Ana Rojas | ENC-100 · Ana Rojas | ENC-100 · Ana Rojas
Asignación planificada | [8 empty] | 2026-06-16 |  | Lima Centro | ZC-02 | UMP-201 | MZ-11 | 1601-1608 | Bruno Vega | ENC-210 | 7 | 1 | 0 | Cuota pendiente | 1 | Hoja de ruta | ENC-210 · Bruno Vega | ENC-210 · Bruno Vega | ENC-210 · Bruno Vega | ENC-210 · Bruno Vega | ENC-210 · Bruno Vega | ENC-210 · Bruno Vega | ENC-210 · Bruno Vega | Pendiente
Asignación planificada | [8 empty] | 2026-06-16 |  | Lima Sur | ZS-03 | UMP-301 | MZ-21 | 2401-2408 | Carla Nuñez | ENC-330 | 6 | 2 | 0 | Cuota pendiente | 1 | Hoja de ruta | ENC-330 · Carla Nuñez | ENC-330 · Carla Nuñez | ENC-330 · Carla Nuñez | ENC-330 · Carla Nuñez | ENC-330 · Carla Nuñez | ENC-330 · Carla Nuñez | Pendiente | Pendiente

## Cuotas sexo y edad
Cuotas sexo y edad
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T20:19:22Z
Bloque | Estado cuota | Cantidad | % | Distrito | Zona | UMP | Manzana | Tipo | Responsable | Efectivas (n) | Avance (%) | Hombre (n) | Cuota hombre (n) | Mujer (n) | Cuota mujer (n) | Edad 18-29 (n) | Cuota Edad 18-29 (n) | Edad 30-44 (n) | Cuota Edad 30-44 (n) | Edad 45-59 (n) | Cuota Edad 45-59 (n) | Edad 60+ (n) | Cuota Edad 60+ (n) | Edades hombre | Edades mujer | Sexo / Edad | 18-29 | 30-44 | 45-59 | 60+ | Total sexo | Manzana ref. | Sexo | Grupo edad | Esperado | Observado | Faltante | Exceso | Estado
Resumen de cuotas UMP | Completas | 2 | 66.7%
Resumen de cuotas UMP | En campo | 0 | 0%
Resumen de cuotas UMP | Falta cuota | 0 | 0%
Resumen de cuotas UMP | Pendiente | 1 | 33.3%
Cumplimiento por UMP | Completa |  |  | Lima Norte | ZN-01 | UMP-101 | MZ-01 | Titular | Ana Rojas | 6 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 22 - 22 - 51 - 51 | 34 - 34 - 34 - 65
Cumplimiento por UMP | Excedida |  |  | Lima Centro | ZC-02 | UMP-201 | MZ-11 | Titular | Bruno Vega | 7 | 140% | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 - 51 - 51 | 34 - 34 - 65 - 65
Cumplimiento por UMP | En campo |  |  | Lima Sur | ZS-03 | UMP-301 | MZ-21 | Titular | Carla Nuñez | 4 | 66.7% | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 - 22 - 51 | 34 - 65 - 65
Matriz esperada sexo/edad | [25 empty] | Hombre | 3 | 3 | 3 | 0 | 9
Matriz esperada sexo/edad | [25 empty] | Mujer | 3 | 3 | 2 | 0 | 8
Matriz esperada sexo/edad | [25 empty] | Total edad | 6 | 6 | 5 | 0 | 17
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Norte |  | UMP-101 |  |  | Ana Rojas | [22 empty] | MZ-01 | Hombre | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Norte |  | UMP-101 |  |  | Ana Rojas | [22 empty] | MZ-01 | Mujer | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Norte |  | UMP-101 |  |  | Ana Rojas | [22 empty] | MZ-01 | Hombre | 30-44 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Norte |  | UMP-101 |  |  | Ana Rojas | [22 empty] | MZ-01 | Mujer | 30-44 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Norte |  | UMP-101 |  |  | Ana Rojas | [22 empty] | MZ-01 | Hombre | 45-59 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Norte |  | UMP-101 |  |  | Ana Rojas | [22 empty] | MZ-01 | Mujer | 45-59 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Norte |  | UMP-101 |  |  | Ana Rojas | [22 empty] | MZ-01 | Hombre | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin cuota
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Norte |  | UMP-101 |  |  | Ana Rojas | [22 empty] | MZ-01 | Mujer | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin cuota
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Norte |  | UMP-101 |  |  | Ana Rojas | [22 empty] | MZ-01 | Hombre | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Norte |  | UMP-101 |  |  | Ana Rojas | [22 empty] | MZ-01 | Mujer | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Norte |  | UMP-101 |  |  | Ana Rojas | [22 empty] | MZ-01 | Hombre | 30-44 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Norte |  | UMP-101 |  |  | Ana Rojas | [22 empty] | MZ-01 | Mujer | 30-44 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Norte |  | UMP-101 |  |  | Ana Rojas | [22 empty] | MZ-01 | Hombre | 45-59 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Norte |  | UMP-101 |  |  | Ana Rojas | [22 empty] | MZ-01 | Mujer | 45-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin cuota
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Norte |  | UMP-101 |  |  | Ana Rojas | [22 empty] | MZ-01 | Hombre | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin cuota
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Norte |  | UMP-101 |  |  | Ana Rojas | [22 empty] | MZ-01 | Mujer | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin cuota
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Centro |  | UMP-201 |  |  | Bruno Vega | [22 empty] | MZ-11 | Hombre | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Centro |  | UMP-201 |  |  | Bruno Vega | [22 empty] | MZ-11 | Mujer | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Centro |  | UMP-201 |  |  | Bruno Vega | [22 empty] | MZ-11 | Hombre | 30-44 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Centro |  | UMP-201 |  |  | Bruno Vega | [22 empty] | MZ-11 | Mujer | 30-44 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Centro |  | UMP-201 |  |  | Bruno Vega | [22 empty] | MZ-11 | Hombre | 45-59 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Centro |  | UMP-201 |  |  | Bruno Vega | [22 empty] | MZ-11 | Mujer | 45-59 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sin cuota
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Centro |  | UMP-201 |  |  | Bruno Vega | [22 empty] | MZ-11 | Hombre | 60+ | 0 | 1 | 0 | 1 | Sin cuota
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Centro |  | UMP-201 |  |  | Bruno Vega | [22 empty] | MZ-11 | Mujer | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin cuota
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Sur |  | UMP-301 |  |  | Carla Nuñez | [22 empty] | MZ-21 | Hombre | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Sur |  | UMP-301 |  |  | Carla Nuñez | [22 empty] | MZ-21 | Mujer | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Sur |  | UMP-301 |  |  | Carla Nuñez | [22 empty] | MZ-21 | Hombre | 30-44 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Sur |  | UMP-301 |  |  | Carla Nuñez | [22 empty] | MZ-21 | Mujer | 30-44 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Sur |  | UMP-301 |  |  | Carla Nuñez | [22 empty] | MZ-21 | Hombre | 45-59 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Sur |  | UMP-301 |  |  | Carla Nuñez | [22 empty] | MZ-21 | Mujer | 45-59 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Sur |  | UMP-301 |  |  | Carla Nuñez | [22 empty] | MZ-21 | Hombre | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin cuota
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Sur |  | UMP-301 |  |  | Carla Nuñez | [22 empty] | MZ-21 | Mujer | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin cuota
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Sur |  | UMP-301 |  |  | Carla Nuñez | [22 empty] | MZ-21 | Hombre | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Sur |  | UMP-301 |  |  | Carla Nuñez | [22 empty] | MZ-21 | Mujer | 18-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | Completa
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Sur |  | UMP-301 |  |  | Carla Nuñez | [22 empty] | MZ-21 | Hombre | 30-44 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Sur |  | UMP-301 |  |  | Carla Nuñez | [22 empty] | MZ-21 | Mujer | 30-44 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Sur |  | UMP-301 |  |  | Carla Nuñez | [22 empty] | MZ-21 | Hombre | 45-59 | 1 | 0 | 1 | 0 | Faltante
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Sur |  | UMP-301 |  |  | Carla Nuñez | [22 empty] | MZ-21 | Mujer | 45-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin cuota
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Sur |  | UMP-301 |  |  | Carla Nuñez | [22 empty] | MZ-21 | Hombre | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin cuota
Faltantes/excesos por categoría |  |  |  | Lima Sur |  | UMP-301 |  |  | Carla Nuñez | [22 empty] | MZ-21 | Mujer | 60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin cuota

## Validación de tiempos
Validación de tiempos
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T20:19:22Z
Responsable | Código encuestador | Distrito | UMP | Manzana | ID caso | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Duración | Clasificación | Alerta
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0001 | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 00:00:45 | Muy corta | Duración por debajo del umbral esperado.
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0002 | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 00:03:00 | Corta | Duración por debajo del umbral esperado.
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0003 | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 00:15:00 | Esperada
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0004 | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 01:00:00 | Larga | Duración por encima del umbral esperado.
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0005 | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | Sin datos suficientes | No hay datos suficientes para clasificar duración.
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0006 | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 00:12:00 | Esperada
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0007 | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 00:20:00 | Esperada
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0008 | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 00:00:45 | Muy corta | Duración por debajo del umbral esperado.
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | TER-RAW-0009 | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 00:03:00 | Corta | Duración por debajo del umbral esperado.
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | TER-RAW-0010 | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 00:15:00 | Esperada
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | TER-RAW-0011 | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 01:00:00 | Larga | Duración por encima del umbral esperado.
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | TER-RAW-0012 | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | Sin datos suficientes | No hay datos suficientes para clasificar duración.
Ana Rojas | ENC-100 | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | TER-RAW-0013 | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 00:12:00 | Esperada
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0014 | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 00:20:00 | Esperada
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0015 | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 00:00:45 | Muy corta | Duración por debajo del umbral esperado.
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0016 | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 00:03:00 | Corta | Duración por debajo del umbral esperado.
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0017 | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 00:15:00 | Esperada
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0018 | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 01:00:00 | Larga | Duración por encima del umbral esperado.
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0019 | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | Sin datos suficientes | No hay datos suficientes para clasificar duración.
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0020 | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 00:12:00 | Esperada
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0021 | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 00:20:00 | Esperada
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | TER-RAW-0022 | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 00:00:45 | Muy corta | Duración por debajo del umbral esperado.
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | TER-RAW-0023 | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 00:03:00 | Corta | Duración por debajo del umbral esperado.
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | TER-RAW-0024 | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 00:15:00 | Esperada
Bruno Vega | ENC-210 | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | TER-RAW-0025 | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 01:00:00 | Larga | Duración por encima del umbral esperado.
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0026 | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | Sin datos suficientes | No hay datos suficientes para clasificar duración.
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0027 | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 00:12:00 | Esperada
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0028 | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 00:20:00 | Esperada
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0029 | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 00:00:45 | Muy corta | Duración por debajo del umbral esperado.
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0030 | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 00:03:00 | Corta | Duración por debajo del umbral esperado.
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0031 | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 00:15:00 | Esperada
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | TER-RAW-0032 | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 01:00:00 | Larga | Duración por encima del umbral esperado.
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | TER-RAW-0033 | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | Sin datos suficientes | No hay datos suficientes para clasificar duración.
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | TER-RAW-0034 | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 00:12:00 | Esperada
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | TER-RAW-0035 | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 00:20:00 | Esperada
Carla Nuñez | ENC-330 | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | TER-RAW-0036 | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 00:00:45 | Muy corta | Duración por debajo del umbral esperado.

## Ocurrencias de campo
Ocurrencias de campo
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T20:19:22Z
Bloque | Indicador | Valor | Lectura | Estado | Ranking | Categoría | Reportes | Participación (%) | Indicador / Fecha | 12 Junio | 15 Junio | Total | Categoría / Fecha | Distrito / Fecha | Distrito | UMP reportadas | UMP sin reporte | Efectivas | No efectivas | Tasa no efectiva | Motivo predominante | Fecha | UMP | Responsable | Tipo de ocurrencia | Descripción | Manzana | Motivo principal | Último reporte
Resumen de ocurrencias | Reportes | 2 | Cantidad de formularios de ocurrencias recibidos. | Con reportes
Resumen de ocurrencias | Efectivas | 0 | Reportes clasificados como efectivos por la fuente. | Sin efectivas
Resumen de ocurrencias | No efectivas | 0 | Reportes clasificados como no efectivos o incidencias. | Sin incidencias
Resumen de ocurrencias | UMP reportadas | 2 | UMP con al menos un reporte de ocurrencias. | Con cobertura
Resumen de ocurrencias | UMP sin reporte | 2 | UMP esperadas sin reporte de ocurrencias. | Pendiente
Resumen de ocurrencias | Días con reporte | 2 | Días con al menos un reporte. | Con ritmo
Ranking por categoría |  |  | Categoría reportada en el corte. |  | 1 | Cuota excedida | 1 | 50%
Ranking por categoría |  |  | Categoría reportada en el corte. |  | 2 | GPS faltante | 1 | 50%
Ritmo diario de ocurrencias | [8 empty] | Efectivas | 0 | 0 | 0
Ritmo diario de ocurrencias | [8 empty] | No efectivas | 0 | 0 | 0
Ritmo diario de ocurrencias | [8 empty] | Reportes | 1 | 1 | 2
Qué se reporta cada día | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | Cuota excedida
Qué se reporta cada día | [9 empty] | 0 | 1 | 1 | GPS faltante
Reportes por distrito y día | [9 empty] | 1 | 0 | 1 |  | Lima Centro
Reportes por distrito y día | [9 empty] | 0 | 1 | 1 |  | Lima Sur
Resumen por distrito | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Lima Centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin motivo predominante
Resumen por distrito | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Lima Sur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin motivo predominante
Observaciones por revisar |  |  |  | Registrada | [10 empty] | Lima Centro | [6 empty] | 2026-06-12 | UMP-201 | Bruno Vega | Cuota excedida | Se registraron respuestas efectivas sobre la cuota asignada.
Observaciones por revisar |  |  |  | Registrada | [10 empty] | Lima Sur | [6 empty] | 2026-06-15 | UMP-302 | Carla Nuñez | GPS faltante | Caso sin coordenada defendible para el corte.
Estado por UMP |  |  |  | Sin reporte |  |  | 0 | [7 empty] | Lima Norte |  |  | 0 | 0 |  |  |  | UMP-101 | Ana Rojas |  |  | MZ-01
Estado por UMP |  |  |  | Reportada con incidencia |  |  | 1 | [7 empty] | Lima Centro |  |  | 0 | 0 |  |  |  | UMP-201 | Bruno Vega |  |  | MZ-11 | Cuota excedida | 2026-06-12
Estado por UMP |  |  |  | Sin reporte |  |  | 0 | [7 empty] | Lima Sur |  |  | 0 | 0 |  |  |  | UMP-301 | Carla Nuñez |  |  | MZ-21

## GPS y territorio
GPS y territorio
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T20:19:22Z
Distrito | UMP | Manzana | ID respuesta | Responsable | Código encuestador | Fecha | Estado GPS por respuesta | Detalle GPS | Distancia m | GPS parseable | Latitud | Longitud | Bloque GPS más cercano | Tipo bloque cercano | Observación
Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0015 | Bruno Vega | ENC-210 | 2026-06-10 | Dentro | en manzana |  | Sí | -12.06 | -77.07 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0016 | Bruno Vega | ENC-210 | 2026-06-11 | Revisión | 150-300 m |  | Sí | -12.07 | -77.08 |  |  | Respuesta que requiere revisión GPS individual.
Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0017 | Bruno Vega | ENC-210 | 2026-06-12 | Sin GPS | sin cruce |  | No |  |  |  |  | Respuesta que requiere revisión GPS individual.
Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0018 | Bruno Vega | ENC-210 | 2026-06-13 | Lejos | >300 m |  | Sí | -12.09 | -77.01 |  |  | Respuesta que requiere revisión GPS individual.
Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0019 | Bruno Vega | ENC-210 | 2026-06-14 | Dentro | en manzana |  | Sí | -12.1 | -77.02 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0020 | Bruno Vega | ENC-210 | 2026-06-15 | Cerca | <=150 m |  | Sí | -12.11 | -77.03 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0014 | Bruno Vega | ENC-210 | 2026-06-16 | Dentro | en manzana |  | Sí | -12.05 | -77.06 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | TER-RAW-0021 | Bruno Vega | ENC-210 | 2026-06-16 | Dentro | en manzana |  | Sí | -12.05 | -77.04 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | TER-RAW-0022 | Bruno Vega | ENC-210 | 2026-06-10 | Dentro | en manzana |  | Sí | -12.06 | -77.05 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | TER-RAW-0023 | Bruno Vega | ENC-210 | 2026-06-11 | Revisión | 150-300 m |  | Sí | -12.07 | -77.06 |  |  | Respuesta que requiere revisión GPS individual.
Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | TER-RAW-0024 | Bruno Vega | ENC-210 | 2026-06-12 | Sin GPS | sin cruce |  | No |  |  |  |  | Respuesta que requiere revisión GPS individual.
Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | TER-RAW-0025 | Bruno Vega | ENC-210 | 2026-06-13 | Lejos | >300 m |  | Sí | -12.09 | -77.08 |  |  | Respuesta que requiere revisión GPS individual.
Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0001 | Ana Rojas | ENC-100 | 2026-06-10 | Dentro | en manzana |  | Sí | -12.06 | -77.02 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0008 | Ana Rojas | ENC-100 | 2026-06-10 | Dentro | en manzana |  | Sí | -12.06 | -77.09 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0002 | Ana Rojas | ENC-100 | 2026-06-11 | Revisión | 150-300 m |  | Sí | -12.07 | -77.03 |  |  | Respuesta que requiere revisión GPS individual.
Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0003 | Ana Rojas | ENC-100 | 2026-06-12 | Sin GPS | sin cruce |  | No |  |  |  |  | Respuesta que requiere revisión GPS individual.
Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0004 | Ana Rojas | ENC-100 | 2026-06-13 | Lejos | >300 m |  | Sí | -12.09 | -77.05 |  |  | Respuesta que requiere revisión GPS individual.
Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0005 | Ana Rojas | ENC-100 | 2026-06-14 | Dentro | en manzana |  | Sí | -12.1 | -77.06 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0006 | Ana Rojas | ENC-100 | 2026-06-15 | Cerca | <=150 m |  | Sí | -12.11 | -77.07 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | TER-RAW-0007 | Ana Rojas | ENC-100 | 2026-06-16 | Dentro | en manzana |  | Sí | -12.05 | -77.08 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | TER-RAW-0009 | Ana Rojas | ENC-100 | 2026-06-11 | Revisión | 150-300 m |  | Sí | -12.07 | -77.01 |  |  | Respuesta que requiere revisión GPS individual.
Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | TER-RAW-0010 | Ana Rojas | ENC-100 | 2026-06-12 | Sin GPS | sin cruce |  | No |  |  |  |  | Respuesta que requiere revisión GPS individual.
Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | TER-RAW-0011 | Ana Rojas | ENC-100 | 2026-06-13 | Lejos | >300 m |  | Sí | -12.09 | -77.03 |  |  | Respuesta que requiere revisión GPS individual.
Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | TER-RAW-0012 | Ana Rojas | ENC-100 | 2026-06-14 | Dentro | en manzana |  | Sí | -12.1 | -77.04 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | TER-RAW-0013 | Ana Rojas | ENC-100 | 2026-06-15 | Cerca | <=150 m |  | Sí | -12.11 | -77.05 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0029 | Carla Nuñez | ENC-330 | 2026-06-10 | Dentro | en manzana |  | Sí | -12.06 | -77.03 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0030 | Carla Nuñez | ENC-330 | 2026-06-11 | Revisión | 150-300 m |  | Sí | -12.07 | -77.04 |  |  | Respuesta que requiere revisión GPS individual.
Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0031 | Carla Nuñez | ENC-330 | 2026-06-12 | Sin GPS | sin cruce |  | No |  |  |  |  | Respuesta que requiere revisión GPS individual.
Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0026 | Carla Nuñez | ENC-330 | 2026-06-14 | Dentro | en manzana |  | Sí | -12.1 | -77.09 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0027 | Carla Nuñez | ENC-330 | 2026-06-15 | Cerca | <=150 m |  | Sí | -12.11 | -77.01 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | TER-RAW-0028 | Carla Nuñez | ENC-330 | 2026-06-16 | Dentro | en manzana |  | Sí | -12.05 | -77.02 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | TER-RAW-0036 | Carla Nuñez | ENC-330 | 2026-06-10 | Dentro | en manzana |  | Sí | -12.06 | -77.01 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | TER-RAW-0032 | Carla Nuñez | ENC-330 | 2026-06-13 | Lejos | >300 m |  | Sí | -12.09 | -77.06 |  |  | Respuesta que requiere revisión GPS individual.
Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | TER-RAW-0033 | Carla Nuñez | ENC-330 | 2026-06-14 | Dentro | en manzana |  | Sí | -12.1 | -77.07 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | TER-RAW-0034 | Carla Nuñez | ENC-330 | 2026-06-15 | Cerca | <=150 m |  | Sí | -12.11 | -77.08 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.
Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | TER-RAW-0035 | Carla Nuñez | ENC-330 | 2026-06-16 | Dentro | en manzana |  | Sí | -12.05 | -77.09 |  |  | Respuesta con GPS defendible para la UMP asociada.

## Auditoría técnica
Auditoría técnica
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T20:19:22Z
response_id | _uuid | contact_name | contact_phone | distrito | advance_block_distrito | advance_block_ump | advance_block_manzana | responsable | pulso_code | codigo_encuestador | Core/E1_age | Core/E2_sex | validation_status | advance_valid | submission_date_iso | start | end | duration_seconds | duration_status | gps_inicio | lat | lon | gps_parseable | geo_estado | issues | .source_id | .source_role | .source_label | Tipo registro | Seccion | Concepto | Campo | Campo detectado | Etiqueta publicación | Origen | Estado | Familia de monitoreo | Audiencia | Sección UI / componente | Dato o cálculo existente | Sección publicada | Campos faltantes tolerados
TER-RAW-0001 | uuid-territorial-0001 | Contacto 01 | +51999000001 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.020000 0 10 | -12.06 | -77.02 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0002 | uuid-territorial-0002 | Contacto 02 | +51999000002 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.030000 0 10 | -12.07 | -77.03 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0003 | uuid-territorial-0003 | Contacto 03 | +51999000003 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0004 | uuid-territorial-0004 | Contacto 04 | +51999000004 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.050000 0 10 | -12.09 | -77.05 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0005 | uuid-territorial-0005 | Contacto 05 | +51999000005 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.060000 0 10 | -12.1 | -77.06 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0006 | uuid-territorial-0006 | Contacto 06 | +51999000006 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.070000 0 10 | -12.11 | -77.07 | TRUE | geo_cerca |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0007 | uuid-territorial-0007 | Contacto 07 | +51999000007 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 51 | Hombre | parcial | FALSE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.080000 0 10 | -12.05 | -77.08 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0008 | uuid-territorial-0008 | Contacto 08 | +51999000008 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 65 | Mujer | rechazo | FALSE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.090000 0 10 | -12.06 | -77.09 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0009 | uuid-territorial-0009 | Contacto 09 | +51999000009 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.010000 0 10 | -12.07 | -77.01 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0010 | uuid-territorial-0010 | Contacto 10 | +51999000010 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0011 | uuid-territorial-0011 | Contacto 11 | +51999000011 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.030000 0 10 | -12.09 | -77.03 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0012 | uuid-territorial-0012 | Contacto 12 | +51999000012 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 65 | Mujer | parcial | FALSE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.040000 0 10 | -12.1 | -77.04 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0013 | uuid-territorial-0013 | Contacto 13 | +51999000013 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 22 | Hombre | pendiente | FALSE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.050000 0 10 | -12.11 | -77.05 | TRUE | geo_cerca | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0014 | uuid-territorial-0014 | Contacto 14 | +51999000014 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.060000 0 10 | -12.05 | -77.06 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0015 | uuid-territorial-0015 | Contacto 15 | +51999000015 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.070000 0 10 | -12.06 | -77.07 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0016 | uuid-territorial-0016 | Contacto 16 | +51999000016 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.080000 0 10 | -12.07 | -77.08 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0017 | uuid-territorial-0017 | Contacto 17 | +51999000017 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0018 | uuid-territorial-0018 | Contacto 18 | +51999000018 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.010000 0 10 | -12.09 | -77.01 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0019 | uuid-territorial-0019 | Contacto 19 | +51999000019 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.020000 0 10 | -12.1 | -77.02 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0020 | uuid-territorial-0020 | Contacto 20 | +51999000020 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.030000 0 10 | -12.11 | -77.03 | TRUE | geo_cerca |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0021 | uuid-territorial-0021 | Contacto 21 | +51999000021 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 22 | Hombre | rechazo | FALSE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.040000 0 10 | -12.05 | -77.04 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0022 | uuid-territorial-0022 | Contacto 22 | +51999000022 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 34 | Mujer | parcial | FALSE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.050000 0 10 | -12.06 | -77.05 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0023 | uuid-territorial-0023 | Contacto 23 | +51999000023 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 51 | Hombre | rechazo | FALSE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.060000 0 10 | -12.07 | -77.06 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0024 | uuid-territorial-0024 | Contacto 24 | +51999000024 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 65 | Mujer | pendiente | FALSE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0025 | uuid-territorial-0025 | Contacto 25 | +51999000025 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 22 | Hombre | pendiente | FALSE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.080000 0 10 | -12.09 | -77.08 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0026 | uuid-territorial-0026 | Contacto 26 | +51999000026 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.090000 0 10 | -12.1 | -77.09 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0027 | uuid-territorial-0027 | Contacto 27 | +51999000027 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.010000 0 10 | -12.11 | -77.01 | TRUE | geo_cerca |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0028 | uuid-territorial-0028 | Contacto 28 | +51999000028 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.020000 0 10 | -12.05 | -77.02 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0029 | uuid-territorial-0029 | Contacto 29 | +51999000029 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.030000 0 10 | -12.06 | -77.03 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0030 | uuid-territorial-0030 | Contacto 30 | +51999000030 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 34 | Mujer | parcial | FALSE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.040000 0 10 | -12.07 | -77.04 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0031 | uuid-territorial-0031 | Contacto 31 | +51999000031 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 51 | Hombre | rechazo | FALSE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0032 | uuid-territorial-0032 | Contacto 32 | +51999000032 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.060000 0 10 | -12.09 | -77.06 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0033 | uuid-territorial-0033 | Contacto 33 | +51999000033 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.070000 0 10 | -12.1 | -77.07 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0034 | uuid-territorial-0034 | Contacto 34 | +51999000034 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 34 | Mujer | rechazo | FALSE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.080000 0 10 | -12.11 | -77.08 | TRUE | geo_cerca | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0035 | uuid-territorial-0035 | Contacto 35 | +51999000035 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 51 | Hombre | pendiente | FALSE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.090000 0 10 | -12.05 | -77.09 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0036 | uuid-territorial-0036 | Contacto 36 | +51999000036 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 65 | Mujer | pendiente | FALSE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.010000 0 10 | -12.06 | -77.01 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0001 | uuid-territorial-0001 | [13 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 |  |  | -12.060000 -77.020000 0 10 | -12.06 | -77.02 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0002 | uuid-territorial-0002 | [13 empty] | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 |  |  | -12.070000 -77.030000 0 10 | -12.07 | -77.03 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0003 | uuid-territorial-0003 | [13 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | [5 empty] | FALSE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0004 | uuid-territorial-0004 | [13 empty] | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 |  |  | -12.090000 -77.050000 0 10 | -12.09 | -77.05 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0005 | uuid-territorial-0005 | [13 empty] | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  |  | -12.100000 -77.060000 0 10 | -12.1 | -77.06 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0006 | uuid-territorial-0006 | [13 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 |  |  | -12.110000 -77.070000 0 10 | -12.11 | -77.07 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0007 | uuid-territorial-0007 | [13 empty] | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 |  |  | -12.050000 -77.080000 0 10 | -12.05 | -77.08 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0008 | uuid-territorial-0008 | [13 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 |  |  | -12.060000 -77.090000 0 10 | -12.06 | -77.09 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0009 | uuid-territorial-0009 | [13 empty] | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 |  |  | -12.070000 -77.010000 0 10 | -12.07 | -77.01 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0010 | uuid-territorial-0010 | [13 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | [5 empty] | FALSE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0011 | uuid-territorial-0011 | [13 empty] | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 |  |  | -12.090000 -77.030000 0 10 | -12.09 | -77.03 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0012 | uuid-territorial-0012 | [13 empty] | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  |  | -12.100000 -77.040000 0 10 | -12.1 | -77.04 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0013 | uuid-territorial-0013 | [13 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 |  |  | -12.110000 -77.050000 0 10 | -12.11 | -77.05 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0014 | uuid-territorial-0014 | [13 empty] | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 |  |  | -12.050000 -77.060000 0 10 | -12.05 | -77.06 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0015 | uuid-territorial-0015 | [13 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 |  |  | -12.060000 -77.070000 0 10 | -12.06 | -77.07 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0016 | uuid-territorial-0016 | [13 empty] | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 |  |  | -12.070000 -77.080000 0 10 | -12.07 | -77.08 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0017 | uuid-territorial-0017 | [13 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | [5 empty] | FALSE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0018 | uuid-territorial-0018 | [13 empty] | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 |  |  | -12.090000 -77.010000 0 10 | -12.09 | -77.01 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0019 | uuid-territorial-0019 | [13 empty] | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  |  | -12.100000 -77.020000 0 10 | -12.1 | -77.02 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0020 | uuid-territorial-0020 | [13 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 |  |  | -12.110000 -77.030000 0 10 | -12.11 | -77.03 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0021 | uuid-territorial-0021 | [13 empty] | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 |  |  | -12.050000 -77.040000 0 10 | -12.05 | -77.04 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0022 | uuid-territorial-0022 | [13 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 |  |  | -12.060000 -77.050000 0 10 | -12.06 | -77.05 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0023 | uuid-territorial-0023 | [13 empty] | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 |  |  | -12.070000 -77.060000 0 10 | -12.07 | -77.06 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0024 | uuid-territorial-0024 | [13 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | [5 empty] | FALSE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0025 | uuid-territorial-0025 | [13 empty] | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 |  |  | -12.090000 -77.080000 0 10 | -12.09 | -77.08 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0026 | uuid-territorial-0026 | [13 empty] | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  |  | -12.100000 -77.090000 0 10 | -12.1 | -77.09 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0027 | uuid-territorial-0027 | [13 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 |  |  | -12.110000 -77.010000 0 10 | -12.11 | -77.01 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0028 | uuid-territorial-0028 | [13 empty] | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 |  |  | -12.050000 -77.020000 0 10 | -12.05 | -77.02 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0029 | uuid-territorial-0029 | [13 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 |  |  | -12.060000 -77.030000 0 10 | -12.06 | -77.03 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0030 | uuid-territorial-0030 | [13 empty] | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 |  |  | -12.070000 -77.040000 0 10 | -12.07 | -77.04 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0031 | uuid-territorial-0031 | [13 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | [5 empty] | FALSE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0032 | uuid-territorial-0032 | [13 empty] | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 |  |  | -12.090000 -77.060000 0 10 | -12.09 | -77.06 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0033 | uuid-territorial-0033 | [13 empty] | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  |  | -12.100000 -77.070000 0 10 | -12.1 | -77.07 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0034 | uuid-territorial-0034 | [13 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 |  |  | -12.110000 -77.080000 0 10 | -12.11 | -77.08 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0035 | uuid-territorial-0035 | [13 empty] | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 |  |  | -12.050000 -77.090000 0 10 | -12.05 | -77.09 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
TER-RAW-0036 | uuid-territorial-0036 | [13 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 |  |  | -12.060000 -77.010000 0 10 | -12.06 | -77.01 | TRUE |  |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial | Campos técnicos crudos
[30 empty] | Avance de campo | Distrito | Core/M5_district | distrito | Distrito | config | Configurado sin columna
[30 empty] | Avance de campo | UMP declarada | advance_block_ump | advance_block_ump | UMP | config | Disponible
[30 empty] | Encuestadores y rutas | Codigo encuestador | codigo_pulso | pulso_code | Código encuestador | config | Configurado sin columna
[30 empty] | Encuestadores y rutas | Responsable | codigo_encuestador | codigo_encuestador | Código encuestador | config | Disponible
[30 empty] | Validacion de tiempos | Inicio | start | start | Inicio | config | Disponible
[30 empty] | Validacion de tiempos | Fin | end | end | Fin | config | Disponible
[30 empty] | Validacion de tiempos | Duracion | duration_seconds | duration_seconds | Duración | config | Disponible
[30 empty] | GPS y territorio | GPS | gps_inicio | gps_inicio | GPS inicio | config | Disponible
[30 empty] | Auditoria tecnica | ID respuesta | _uuid | _uuid | ID caso | config | Disponible
[30 empty] | Auditoria tecnica | Estado | validation_status | validation_status | Estado del caso | config | Disponible
[37 empty] | Territorial / campo | Cliente | Salidas del corte / KPIs territoriales | territorial_reports$advance; territorial_reports$kpis | Resumen de avance | Meta, fecha o distrito pueden quedar No disponible
[37 empty] | Territorial / campo | Cliente | Formato territorial / avance distrital | advance$district_progress | Avance por distrito | Distrito sin avance conserva métricas en cero o No disponible
[37 empty] | Territorial / campo | Cliente | Formato territorial / UMP y manzanas | advance$block_progress; route_quota_progress$blocks | Avance por UMP | UMP o manzana ausente queda No registrado
[37 empty] | Territorial / campo | Cliente | Gráficos de avance diario | advance$daily | Avance diario | Sin fecha produce estado factual vacío
[37 empty] | Territorial / campo | Cliente | Resumen por responsable | territorial_reports$team; response_audit agregado | Avance por responsable | Responsable ausente queda Sin responsable
[37 empty] | Territorial / campo | Cliente | Cuotas territoriales | route_quota_progress$blocks | Cuotas resumen | Cuota ausente queda Sin meta configurada
[37 empty] | Territorial / campo | Cliente | Fuentes activas | columnas .source_* agregadas | Fuentes y actualización | Actualización ausente queda No registrado

## Base técnica
Base técnica
Generado por Prosecnur - 2026-06-18T20:19:23Z
response_id | _uuid | contact_name | contact_phone | distrito | advance_block_distrito | advance_block_ump | advance_block_manzana | responsable | pulso_code | codigo_encuestador | Core/E1_age | Core/E2_sex | validation_status | advance_valid | submission_date_iso | start | end | duration_seconds | duration_status | gps_inicio | lat | lon | gps_parseable | geo_estado | issues | .source_id | .source_role | .source_label
TER-RAW-0001 | uuid-territorial-0001 | Contacto 01 | +51999000001 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.020000 0 10 | -12.06 | -77.02 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0002 | uuid-territorial-0002 | Contacto 02 | +51999000002 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.030000 0 10 | -12.07 | -77.03 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0003 | uuid-territorial-0003 | Contacto 03 | +51999000003 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0004 | uuid-territorial-0004 | Contacto 04 | +51999000004 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.050000 0 10 | -12.09 | -77.05 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0005 | uuid-territorial-0005 | Contacto 05 | +51999000005 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.060000 0 10 | -12.1 | -77.06 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0006 | uuid-territorial-0006 | Contacto 06 | +51999000006 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.070000 0 10 | -12.11 | -77.07 | TRUE | geo_cerca |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0007 | uuid-territorial-0007 | Contacto 07 | +51999000007 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 51 | Hombre | parcial | FALSE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.080000 0 10 | -12.05 | -77.08 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0008 | uuid-territorial-0008 | Contacto 08 | +51999000008 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-101 | MZ-01 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 65 | Mujer | rechazo | FALSE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.090000 0 10 | -12.06 | -77.09 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0009 | uuid-territorial-0009 | Contacto 09 | +51999000009 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.010000 0 10 | -12.07 | -77.01 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0010 | uuid-territorial-0010 | Contacto 10 | +51999000010 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0011 | uuid-territorial-0011 | Contacto 11 | +51999000011 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.030000 0 10 | -12.09 | -77.03 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0012 | uuid-territorial-0012 | Contacto 12 | +51999000012 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 65 | Mujer | parcial | FALSE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.040000 0 10 | -12.1 | -77.04 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0013 | uuid-territorial-0013 | Contacto 13 | +51999000013 | Lima Norte | Lima Norte | UMP-102 | MZ-02 | Ana Rojas | ENC-100 | ENC-100 | 22 | Hombre | pendiente | FALSE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.050000 0 10 | -12.11 | -77.05 | TRUE | geo_cerca | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0014 | uuid-territorial-0014 | Contacto 14 | +51999000014 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.060000 0 10 | -12.05 | -77.06 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0015 | uuid-territorial-0015 | Contacto 15 | +51999000015 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.070000 0 10 | -12.06 | -77.07 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0016 | uuid-territorial-0016 | Contacto 16 | +51999000016 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.080000 0 10 | -12.07 | -77.08 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0017 | uuid-territorial-0017 | Contacto 17 | +51999000017 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0018 | uuid-territorial-0018 | Contacto 18 | +51999000018 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.010000 0 10 | -12.09 | -77.01 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0019 | uuid-territorial-0019 | Contacto 19 | +51999000019 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.020000 0 10 | -12.1 | -77.02 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0020 | uuid-territorial-0020 | Contacto 20 | +51999000020 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.030000 0 10 | -12.11 | -77.03 | TRUE | geo_cerca |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0021 | uuid-territorial-0021 | Contacto 21 | +51999000021 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-201 | MZ-11 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 22 | Hombre | rechazo | FALSE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.040000 0 10 | -12.05 | -77.04 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0022 | uuid-territorial-0022 | Contacto 22 | +51999000022 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 34 | Mujer | parcial | FALSE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.050000 0 10 | -12.06 | -77.05 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0023 | uuid-territorial-0023 | Contacto 23 | +51999000023 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 51 | Hombre | rechazo | FALSE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.060000 0 10 | -12.07 | -77.06 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0024 | uuid-territorial-0024 | Contacto 24 | +51999000024 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 65 | Mujer | pendiente | FALSE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0025 | uuid-territorial-0025 | Contacto 25 | +51999000025 | Lima Centro | Lima Centro | UMP-202 | MZ-12 | Bruno Vega | ENC-210 | ENC-210 | 22 | Hombre | pendiente | FALSE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.080000 0 10 | -12.09 | -77.08 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0026 | uuid-territorial-0026 | Contacto 26 | +51999000026 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 34 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.090000 0 10 | -12.1 | -77.09 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0027 | uuid-territorial-0027 | Contacto 27 | +51999000027 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 51 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.010000 0 10 | -12.11 | -77.01 | TRUE | geo_cerca |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0028 | uuid-territorial-0028 | Contacto 28 | +51999000028 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.020000 0 10 | -12.05 | -77.02 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0029 | uuid-territorial-0029 | Contacto 29 | +51999000029 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.030000 0 10 | -12.06 | -77.03 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0030 | uuid-territorial-0030 | Contacto 30 | +51999000030 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 34 | Mujer | parcial | FALSE | 2026-06-11 | 2026-06-11T08:00:00-05:00 | 2026-06-11T08:03:00-05:00 | 180 | corta | -12.070000 -77.040000 0 10 | -12.07 | -77.04 | TRUE | geo_revision | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0031 | uuid-territorial-0031 | Contacto 31 | +51999000031 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-301 | MZ-21 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 51 | Hombre | rechazo | FALSE | 2026-06-12 | 2026-06-12T08:00:00-05:00 | 2026-06-12T08:15:00-05:00 | 900 | esperada |  |  |  | FALSE | geo_sin_gps | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0032 | uuid-territorial-0032 | Contacto 32 | +51999000032 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 65 | Mujer | efectiva | TRUE | 2026-06-13 | 2026-06-13T08:00:00-05:00 | 2026-06-13T08:59:00-05:00 | 3600 | larga | -12.090000 -77.060000 0 10 | -12.09 | -77.06 | TRUE | geo_no_defendible | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0033 | uuid-territorial-0033 | Contacto 33 | +51999000033 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 22 | Hombre | efectiva | TRUE | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:00:00-05:00 | 2026-06-14T08:01:00-05:00 |  | sin_duracion | -12.100000 -77.070000 0 10 | -12.1 | -77.07 | TRUE | geo_ok |  | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0034 | uuid-territorial-0034 | Contacto 34 | +51999000034 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 34 | Mujer | rechazo | FALSE | 2026-06-15 | 2026-06-15T08:00:00-05:00 | 2026-06-15T08:12:00-05:00 | 720 | esperada | -12.110000 -77.080000 0 10 | -12.11 | -77.08 | TRUE | geo_cerca | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0035 | uuid-territorial-0035 | Contacto 35 | +51999000035 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 51 | Hombre | pendiente | FALSE | 2026-06-16 | 2026-06-16T08:00:00-05:00 | 2026-06-16T08:20:00-05:00 | 1200 | esperada | -12.050000 -77.090000 0 10 | -12.05 | -77.09 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial
TER-RAW-0036 | uuid-territorial-0036 | Contacto 36 | +51999000036 | Lima Sur | Lima Sur | UMP-302 | MZ-22 | Carla Nuñez | ENC-330 | ENC-330 | 65 | Mujer | pendiente | FALSE | 2026-06-10 | 2026-06-10T08:00:00-05:00 | 2026-06-10T08:01:00-05:00 | 45 | muy_corta | -12.060000 -77.010000 0 10 | -12.06 | -77.01 | TRUE | geo_ok | revision_operativa | qa_kobo_territorial_respuestas | respuestas | QA Kobo Territorial